## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA PARQUE PRIMAVERA_rev03 | SINAPI - 08/2024 - Tocantins | 28,82% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 100,00% 129.929,04 | 25,00% 32.482,26 | 25,00% 32.482,26 | 25,00% 32.482,26 | 25,00% 32.482,26
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 42.687,16 | 100,00% 42.687,16
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 68.008,20 | 100,00% 68.008,20
4 | FECHAMENTOS, VEDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 100,00% 41.411,09 |  | 100,00% 41.411,09
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 510.510,46 |  | 40,00% 204.204,18 | 40,00% 204.204,18 | 20,00% 102.102,09
6 | PINTURA | 100,00% 132.160,68 |  |  | 50,00% 66.080,34 | 50,00% 66.080,34
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 236.905,63 |  | 20,00% 47.381,13 | 60,00% 142.143,38 | 20,00% 47.381,13
8 | COBERTURA E PLATIBANDA | 100,00% 146.814,62 |  | 100,00% 146.814,62
9 | INSTALAÇÕES | 100,00% 476.061,73 | 40,00% 190.424,69 | 40,00% 190.424,69 |  | 20,00% 95.212,35
10 | DIVERSOS | 100,00% 101.757,40 |  |  | 60,00% 61.054,44 | 40,00% 40.702,96
11 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 4.350,24 |  |  |  | 100,00% 4.350,24
12 | ESTRUTURAS PASSARELAS | 100,00% 111.549,46 | 100,00% 111.549,46
13 | URBANÍSTICO E PAISAGISMO | 100,00% 139.257,32 | 20,00% 27.851,46 |  | 20,00% 27.851,46 | 60,00% 83.554,39
14 | PÁTIO COBERTO | 100,00% 109.155,31 | 30,00% 32.746,59 | 30,00% 32.746,59 |  | 40,00% 43.662,12
15 | DRENAGEM | 100,00% 92.333,57 |  | 80,00% 73.866,86 |  | 20,00% 18.466,71
16 | AR CONDICIONADO | 100,00% 114.090,00 |  |  |  | 100,00% 114.090,00
17 | SPDA | 100,00% 43.955,64 | 30,00% 13.186,69 |  |  | 70,00% 30.768,95
Porcentagem |  |  | 20,75% | 30,76% | 21,34% | 27,14%
Custo |  |  | 518.936,52 | 769.331,42 | 533.816,07 | 678.853,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,75% | 51,51% | 72,86% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 518.936,52 | 1.288.267,94 | 1.822.084,00 | 2.500.937,55
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos ARQUITETO E URBANISTA - CAU-TO Nº 130627-8

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA PARQUE PRIMAVERA_rev03 | SINAPI - 08/2024 - Tocantins |  | 28,82% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 129929.04 | 5.195%
1.1 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 107.33 | 138.26 | 49773.6 | 1.99%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7090.57 | 9134.07 | 36536.28 | 1.461%
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 4688.87 | 6040.2 | 24160.8 | 0.9661%
1.4 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 3776.27 | 4864.59 | 19458.36 | 0.778%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42687.16 | 1.707%
2.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 66 | 93.46 | 120.39 | 7945.74 | 0.3177%
2.2 | Sesc 01 | Próprio | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 12091.62 | 15576.42 | 15576.42 | 0.6228%
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 457.61 | 589.49 | 1768.47 | 0.07071%
2.4 | Sesc64 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 24 | 331.19 | 426.63 | 10239.12 | 0.4094%
2.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.355 | 74.73 | 96.26 | 7157.41 | 0.2862%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 68008.2 | 2.719%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 19.07 | 49.74 | 64.07 | 1221.81 | 0.04885%
3.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 18.71 | 74.69 | 96.21 | 1800.08 | 0.07198%
3.3 | Sesc66 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2.72 | 375.92 | 484.26 | 1317.18 | 0.05267%
3.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 709.05 | 20.11 | 25.9 | 18364.39 | 0.7343%
3.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 392.18 | 2.3 | 2.96 | 1160.85 | 0.04642%
3.6 | Sesc67 | Próprio | DEMOLICAO CONTRAPISO ATE 10cm | m² | 597.09 | 25.25 | 32.52 | 19417.36 | 0.7764%
3.7 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 357.67 | 1.65 | 2.12 | 758.26 | 0.03032%
3.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 81.81 | 8.42 | 10.84 | 886.82 | 0.03546%
3.9 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 46.52 | 21.75 | 28.01 | 1303.02 | 0.0521%
3.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 40 | 11.46 | 14.76 | 590.4 | 0.02361%
3.11 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 101 | 1.64 | 2.11 | 213.11 | 0.008521%
3.12 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 645.6 | 3.13 | 4.03 | 2601.76 | 0.104%
3.13 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 219.25 | 33.78 | 43.51 | 9539.56 | 0.3814%
3.14 | Sesc68 | Próprio | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 4.8 | 22.37 | 28.81 | 138.28 | 0.005529%
3.15 | Sesc56 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADIL DE FERRO | m² | 34.73 | 37.32 | 48.07 | 1669.47 | 0.06675%
3.16 | Sesc69 | Próprio | Remoção de brises | m² | 42.72 | 3.73 | 4.8 | 205.05 | 0.008199%
3.17 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 122.5 | 157.8 | 946.8 | 0.03786%
3.18 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 188.22 | 242.46 | 1454.76 | 0.05817%
3.19 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.83 | 104.5 | 134.61 | 4419.24 | 0.1767%
4 |  |  | FECHAMENTOS, VEDAÇÃO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 41411.09 | 1.656%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.15 | 73.81 | 95.08 | 109.34 | 0.004372%
4.2 | 012 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 1.15 | 55.98 | 72.11 | 82.92 | 0.003316%
4.3 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 1.58 | 27.99 | 36.05 | 56.95 | 0.002277%
4.4 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 1.58 | 20.76 | 26.74 | 42.24 | 0.001689%
4.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.15 | 14.59 | 18.79 | 209.5 | 0.008377%
4.6 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.92 | 15.56 | 20.04 | 98.59 | 0.003942%
4.7 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.88 | 780.77 | 1005.78 | 885.08 | 0.03539%
4.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.82 | 40.85 | 52.62 | 148.38 | 0.005933%
4.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.88 | 260.81 | 335.97 | 295.65 | 0.01182%
4.10 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.26 | 145.99 | 188.06 | 3057.85 | 0.1223%
4.11 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 12.48 | 226.24 | 291.44 | 3637.17 | 0.1454%
4.12 | Sesc70 | Próprio | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 20.34 | 754.44 | 971.86 | 19767.63 | 0.7904%
4.13 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 80.7 | 52.64 | 67.81 | 5472.26 | 0.2188%
4.14 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 24.1 | 41.58 | 53.56 | 1290.79 | 0.05161%
4.15 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 26.43 | 105.64 | 136.08 | 3596.59 | 0.1438%
4.16 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 3.25 | 375.01 | 483.08 | 1570.01 | 0.06278%
4.17 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.2 | 95.21 | 122.64 | 392.44 | 0.01569%
4.18 | 040343 | SBC | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES | m³ | 0.13 | 2587.37 | 3333.05 | 433.29 | 0.01733%
4.19 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.2 | 64.15 | 82.63 | 264.41 | 0.01057%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 510510.46 | 20.41%
5.1 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  |  | 93016.61 | 3.719%
5.1.1 | Sesc71 | Próprio | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 791.18 | 2.79 | 3.59 | 2840.33 | 0.1136%
5.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 791.18 | 7.54 | 9.71 | 7682.35 | 0.3072%
5.1.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 791.18 | 52.74 | 67.93 | 53744.85 | 2.149%
5.1.4 | 12441 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 111.96 | 199.34 | 256.78 | 28749.08 | 1.15%
5.2 |  |  | REVESTIMENTO PISO |  |  |  |  | 365593.1 | 14.62%
5.2.1 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 741.43 | 27.99 | 36.05 | 26728.55 | 1.069%
5.2.2 | 94782 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | m² | 741.43 | 50.55 | 65.11 | 48274.5 | 1.93%
5.2.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 47.33 | 33.29 | 42.88 | 2029.51 | 0.08115%
5.2.4 | CA - 21 | Próprio | PORCELANATO 100x100cm PORTINARI, INCLUINDO REJUNTAMENTO | m² | 817.78 | 259.38 | 334.13 | 273244.83 | 10.93%
5.2.5 | CA - 07 | Próprio | RODAPE TIPO PORCELANATO PORTINARI h=10cm | M | 366.58 | 32.44 | 41.78 | 15315.71 | 0.6124%
5.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  |  |  |  | 51900.75 | 2.075%
5.3.1 | Sesd58 | Próprio | FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m | m² | 564.2 | 71.41 | 91.99 | 51900.75 | 2.075%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 132160.68 | 5.284%
6.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 59291.65 | 2.371%
6.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1292.75 | 3.43 | 4.41 | 5701.02 | 0.228%
6.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 765.89 | 32.62 | 42.02 | 32182.69 | 1.287%
6.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1292.75 | 12.86 | 16.56 | 21407.94 | 0.856%
6.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 36718.38 | 1.468%
6.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 438.92 | 3.43 | 4.41 | 1935.63 | 0.0774%
6.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 438.92 | 19.36 | 24.93 | 10942.27 | 0.4375%
6.2.3 | Sesc75 | Próprio | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 1168.99 | 3.95 | 5.08 | 5938.46 | 0.2374%
6.2.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1081.04 | 12.86 | 16.56 | 17902.02 | 0.7158%
6.3 |  |  | PINTURA ESTRUTURAS TELHADO |  |  |  |  | 9214.81 | 0.3685%
6.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 74.18 | 10.06 | 12.95 | 960.63 | 0.03841%
6.3.2 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 293.43 | 11.18 | 14.4 | 4225.39 | 0.169%
6.3.3 | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 293.43 | 10.66 | 13.73 | 4028.79 | 0.1611%
6.4 |  |  | PINTURA FORRO |  |  |  |  | 26935.84 | 1.077%
6.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 564.2 | 4.33 | 5.57 | 3142.59 | 0.1257%
6.4.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 564.49 | 21.3 | 27.43 | 15483.96 | 0.6191%
6.4.3 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 564.49 | 11.43 | 14.72 | 8309.29 | 0.3322%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 236905.63 | 9.473%
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 207511.81 | 8.297%
7.1.1 | Sesc76 | Próprio | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor preto fosco | m² | 68.3 | 751.06 | 967.51 | 66080.93 | 2.642%
7.1.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 26.04 | 676.56 | 871.54 | 22694.9 | 0.9075%
7.1.3 | Sesc57 | Próprio | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR | m² | 7.31 | 856.03 | 1102.73 | 8060.95 | 0.3223%
7.1.4 | Sesc58 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 60X200 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 3356.04 | 4323.25 | 12969.75 | 0.5186%
7.1.5 | Sesc59 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 80X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 4096.58 | 5277.21 | 52772.1 | 2.11%
7.1.7 | Sesc61 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO COM VISOR 80X210 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 4134.39 | 5325.92 | 21303.68 | 0.8518%
7.1.8 | Sesc62 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 90X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 4590.39 | 5913.34 | 17740.02 | 0.7093%
7.1.9 | CA - 22 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 5.72 | 799.28 | 1029.63 | 5889.48 | 0.2355%
7.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 29393.82 | 1.175%
7.2.1 | Sesc52 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.2 | 749.29 | 965.23 | 193.04 | 0.007719%
7.2.2 | Sesc53 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 20.5 | 464.58 | 598.47 | 12268.63 | 0.4906%
7.2.3 | Sesc54 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSO ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23.31 | 563.88 | 726.39 | 16932.15 | 0.677%
8 |  |  | COBERTURA E PLATIBANDA |  |  |  |  | 146814.62 | 5.87%
8.1 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 130664.56 | 5.225%
8.1.1 | Sesc80 | Próprio | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 72.86 | 83.36 | 107.38 | 7823.7 | 0.3128%
8.1.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 308.57 | 45.44 | 58.53 | 18060.6 | 0.7222%
8.1.3 | Sesc81 | Próprio | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m² | 426.35 | 43.25 | 55.71 | 23751.95 | 0.9497%
8.1.4 | Sesc82 | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) | m² | 219.25 | 217.68 | 280.41 | 61479.89 | 2.458%
8.1.5 | SESC216 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 39.05 | 135.12 | 174.06 | 6797.04 | 0.2718%
8.1.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70.5 | 49.32 | 63.53 | 4478.86 | 0.1791%
8.1.7 | 92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 23.55 | 123.12 | 158.6 | 3735.03 | 0.1493%
8.1.8 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 84.94 | 41.47 | 53.42 | 4537.49 | 0.1814%
8.2 |  |  | PLANTIBANDA |  |  |  |  | 16150.06 | 0.6458%
8.2.1 | Sesd63 | Próprio | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS | m² | 87.43 | 143.4 | 184.72 | 16150.06 | 0.6458%
9 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 476061.73 | 19.04%
9.1 |  |  | ELETRICA |  |  |  |  | 207021.14 | 8.278%
9.1.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16308.81 | 0.6521%
9.1.1.1 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 3 | 34.11 | 43.94 | 131.82 | 0.005271%
9.1.1.2 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 114 | 5.23 | 6.73 | 767.22 | 0.03068%
9.1.1.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 269 | 15.61 | 20.1 | 5406.9 | 0.2162%
9.1.1.4 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 269 | 7.9 | 10.17 | 2735.73 | 0.1094%
9.1.1.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 60.6 | 73.81 | 95.08 | 5761.84 | 0.2304%
9.1.1.6 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 60.6 | 19.29 | 24.84 | 1505.3 | 0.06019%
9.1.2 |  |  | DUTOS |  |  |  |  | 29032.1 | 1.161%
9.1.2.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 198.4 | 255.57 | 766.71 | 0.03066%
9.1.2.2 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 374.9 | 482.94 | 1448.82 | 0.05793%
9.1.2.3 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 123.39 | 158.95 | 1589.5 | 0.06356%
9.1.2.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13 | 8.35 | 10.75 | 139.75 | 0.005588%
9.1.2.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 85 | 11.89 | 15.31 | 1301.35 | 0.05203%
9.1.2.6 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46 | 17.6 | 22.67 | 1042.82 | 0.0417%
9.1.2.7 | SESC200 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 21.59 | 27.81 | 83.43 | 0.003336%
9.1.2.8 | SESC201 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 247 | 13.46 | 17.33 | 4280.51 | 0.1712%
9.1.2.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 269 | 9.52 | 12.26 | 3297.94 | 0.1319%
9.1.2.10 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 296 | 11.4 | 14.68 | 4345.28 | 0.1737%
9.1.2.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 15.5 | 19.96 | 918.16 | 0.03671%
9.1.2.12 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 80 | 29.4 | 37.87 | 3029.6 | 0.1211%
9.1.2.13 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 10 | 84.54 | 108.9 | 1089 | 0.04354%
9.1.2.14 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71 | 11.72 | 15.09 | 1071.39 | 0.04284%
9.1.2.15 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 18 | 23.18 | 486.78 | 0.01946%
9.1.2.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 30.81 | 39.68 | 833.28 | 0.03332%
9.1.2.17 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 16.27 | 20.95 | 1110.35 | 0.0444%
9.1.2.18 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 871.84 | 1123.1 | 1123.1 | 0.04491%
9.1.2.19 | SESC202 | Próprio | QUADRO DE GERAL PPCIP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 324.67 | 418.23 | 418.23 | 0.01672%
9.1.2.20 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18 | 28.3 | 36.45 | 656.1 | 0.02623%
9.1.3 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 73158.6 | 2.925%
9.1.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3221 | 4.33 | 5.57 | 17940.97 | 0.7174%
9.1.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3118 | 6.73 | 8.66 | 27001.88 | 1.08%
9.1.3.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 547 | 10.81 | 13.92 | 7614.24 | 0.3045%
9.1.3.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 369 | 17.15 | 22.09 | 8151.21 | 0.3259%
9.1.3.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49 | 28.3 | 36.45 | 1786.05 | 0.07142%
9.1.3.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 147 | 39.18 | 50.47 | 7419.09 | 0.2967%
9.1.3.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 56.93 | 73.33 | 879.96 | 0.03519%
9.1.3.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 102.01 | 131.4 | 2365.2 | 0.09457%
9.1.4 |  |  | ACESSORIOS |  |  |  |  | 88521.63 | 3.54%
9.1.4.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.98 | 16.72 | 66.88 | 0.002674%
9.1.4.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 14.25 | 18.35 | 440.4 | 0.01761%
9.1.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.25 | 18.35 | 18.35 | 0.0007337%
9.1.4.4 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 80.86 | 104.16 | 208.32 | 0.00833%
9.1.4.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 85.45 | 110.07 | 220.14 | 0.008802%
9.1.4.6 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.41 | 119.04 | 119.04 | 0.00476%
9.1.4.7 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 164.35 | 211.71 | 423.42 | 0.01693%
9.1.4.8 | 9689 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 969.12 | 1248.42 | 1248.42 | 0.04992%
9.1.4.9 | 3301 | ORSE | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 | un | 56 | 0.29 | 0.37 | 20.72 | 0.0008285%
9.1.4.10 | 3302 | ORSE | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 | un | 2 | 0.58 | 0.74 | 1.48 | 5.918e-05%
9.1.4.11 | 7926 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 2.48 | 3.19 | 31.9 | 0.001276%
9.1.4.12 | 7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 2.79 | 3.59 | 10.77 | 0.0004306%
9.1.4.13 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 3.7 | 4.76 | 4.76 | 0.0001903%
9.1.4.14 | 11008 | ORSE | Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação | un | 4 | 8.74 | 11.25 | 45 | 0.001799%
9.1.4.15 | 12457 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 17.74 | 22.85 | 137.1 | 0.005482%
9.1.4.16 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 24 | 87.24 | 112.38 | 2697.12 | 0.1078%
9.1.4.17 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 27.29 | 35.15 | 456.95 | 0.01827%
9.1.4.18 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41.47 | 53.42 | 106.84 | 0.004272%
9.1.4.19 | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 102.98 | 132.65 | 132.65 | 0.005304%
9.1.4.20 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 46.42 | 59.79 | 239.16 | 0.009563%
9.1.4.21 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 33.24 | 42.81 | 171.24 | 0.006847%
9.1.4.22 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.37 | 68.75 | 68.75 | 0.002749%
9.1.4.23 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 41.88 | 53.94 | 269.7 | 0.01078%
9.1.4.24 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45 | 28.57 | 36.8 | 1656 | 0.06622%
9.1.4.25 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 30.4 | 39.16 | 117.48 | 0.004697%
9.1.4.26 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 44 | 56.68 | 906.88 | 0.03626%
9.1.4.27 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 51.47 | 66.3 | 132.6 | 0.005302%
9.1.4.28 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 37.87 | 48.78 | 146.34 | 0.005851%
9.1.4.29 | SESC204 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADADE EMBUTIR, 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 29.66 | 38.2 | 76.4 | 0.003055%
9.1.4.30 | SESC205 | Próprio | Luminária embutir quadrada Led 24W, 6500K - fornecimento e instalação | un | 11 | 70.32 | 90.58 | 996.38 | 0.03984%
9.1.4.31 | SESC203 | Próprio | Luminária embutir quadrada branca Led 40W, 6500K - fornecimento e instalação | un | 40 | 357.22 | 460.17 | 18406.8 | 0.736%
9.1.4.32 | 060046 | SBC | SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X50W PAR20 B65003BT NEWLINE | UN | 3 | 75.1 | 96.74 | 290.22 | 0.0116%
9.1.4.33 | 12095 | ORSE | Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu | un | 3 | 23.07 | 29.71 | 89.13 | 0.003564%
9.1.4.34 | 060639 | SBC | SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO | UN | 13 | 229.01 | 295.01 | 3835.13 | 0.1533%
9.1.4.35 | SESC206 | Próprio | Lâmpada PAR 38 Led 16W, 3.000k | un | 13 | 52.94 | 68.19 | 886.47 | 0.03545%
9.1.4.36 | SESC207 | Próprio | ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 57.24 | 73.73 | 294.92 | 0.01179%
9.1.4.37 | 1201001012 | AGESUL | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19 | 42.84 | 55.18 | 1048.42 | 0.04192%
9.1.4.38 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 19 | 102.7 | 132.29 | 2513.51 | 0.1005%
9.1.4.39 | SESC208 | Próprio | Luminária fechada em LED p/ilumin pública, 2 pétalas, modelo LPL ÁTON 60, 60w cada, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, 6m - Fornecimento e instalação | un | 10 | 2764.5 | 3561.22 | 35612.2 | 1.424%
9.1.4.40 | SESC209 | Próprio | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta | un | 12 | 342.13 | 440.73 | 5288.76 | 0.2115%
9.1.4.41 | SESC210 | Próprio | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 70,5W Preta - EF42-S8000840 Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação | un | 6 | 1173.16 | 1511.26 | 9067.56 | 0.3626%
9.1.4.42 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 13.45 | 17.32 | 17.32 | 0.0006925%
9.2 |  |  | REDE LÓGICA |  |  |  |  | 43612.53 | 1.744%
9.2.1 |  |  | DUTOS |  |  |  |  | 9639.79 | 0.3854%
9.2.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 27 | 5.23 | 6.73 | 181.71 | 0.007266%
9.2.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14.85 | 73.81 | 95.08 | 1411.93 | 0.05646%
9.2.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 14.85 | 19.29 | 24.84 | 368.87 | 0.01475%
9.2.1.4 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 26 | 7.9 | 10.17 | 264.42 | 0.01057%
9.2.1.5 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 26 | 15.61 | 20.1 | 522.6 | 0.0209%
9.2.1.6 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 11.72 | 15.09 | 347.07 | 0.01388%
9.2.1.7 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 30.81 | 39.68 | 158.72 | 0.006346%
9.2.1.8 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 122 | 9.62 | 12.39 | 1511.58 | 0.06044%
9.2.1.9 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 89 | 29.4 | 37.87 | 3370.43 | 0.1348%
9.2.1.10 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 194.39 | 250.41 | 1502.46 | 0.06008%
9.2.2 |  |  | CONDUTOS |  |  |  |  | 19440.72 | 0.7773%
9.2.2.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1608 | 9.39 | 12.09 | 19440.72 | 0.7773%
9.2.3 |  |  | ACESSORIOS |  |  |  |  | 14532.02 | 0.5811%
9.2.3.1 | SESC211 | Próprio | TOMADA (1 MODULO) LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | Un | 13 | 62.98 | 81.13 | 1054.69 | 0.04217%
9.2.3.2 | SESC212 | Próprio | TOMADA (2 MODULOS) LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | Un | 14 | 99.46 | 128.12 | 1793.68 | 0.07172%
9.2.3.3 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2242.56 | 2888.86 | 2888.86 | 0.1155%
9.2.3.4 | 062706 | SBC | BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"" | UN | 3 | 118.44 | 152.57 | 457.71 | 0.0183%
9.2.3.5 | 071796 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | Un | 9 | 31.37 | 40.41 | 363.69 | 0.01454%
9.2.3.6 | 2501000180 | AGESUL | REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 124.56 | 160.45 | 160.45 | 0.006416%
9.2.3.7 | 160835 | IOPES | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 255.33 | 328.91 | 328.91 | 0.01315%
9.2.3.8 | ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 10 | 13.88 | 17.88 | 178.8 | 0.007149%
9.2.3.9 | 071838 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | un | 160 | 1.25 | 1.61 | 257.6 | 0.0103%
9.2.3.10 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 1 | 446.15 | 574.73 | 574.73 | 0.02298%
9.2.3.11 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 1027.92 | 1324.16 | 5296.64 | 0.2118%
9.2.3.12 | SESC213 | Próprio | Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 220v | un | 1 | 913.11 | 1176.26 | 1176.26 | 0.04703%
9.3 |  |  | CFTV |  |  |  |  | 15922.74 | 0.6367%
9.3.1 | C0622 | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" | UN | 32 | 17.41 | 22.42 | 717.44 | 0.02869%
9.3.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1100 | 9.39 | 12.09 | 13299 | 0.5318%
9.3.3 | SESC214 | Próprio | CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 | Un | 32 | 9.8 | 12.62 | 403.84 | 0.01615%
9.3.4 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 194.39 | 250.41 | 1502.46 | 0.06008%
9.4 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 15097.08 | 0.6037%
9.4.1 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 88 | 14.5 | 18.67 | 1642.96 | 0.06569%
9.4.2 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26 | 62.55 | 80.57 | 2094.82 | 0.08376%
9.4.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44 | 28.85 | 37.16 | 1635.04 | 0.06538%
9.4.4 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 49.93 | 64.31 | 3086.88 | 0.1234%
9.4.5 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62 | 76.34 | 98.34 | 6097.08 | 0.2438%
9.4.6 | 43.20.130 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 10 | 41.95 | 54.03 | 540.3 | 0.0216%
9.5 |  |  | HIDRAULICO |  |  |  |  | 39621.06 | 1.584%
9.5.1 | 190489 | SBC | VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA COM ASSENTO | UN | 4 | 788.21 | 1015.37 | 4061.48 | 0.1624%
9.5.2 | Sesd40 | Próprio | Ducha higiênica cromada | UN | 6 | 623.12 | 802.7 | 4816.2 | 0.1926%
9.5.3 | 190324 | SBC | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | UN | 7 | 205.82 | 265.13 | 1855.91 | 0.07421%
9.5.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 493.16 | 635.28 | 5717.52 | 0.2286%
9.5.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 92.59 | 119.27 | 1192.7 | 0.04769%
9.5.6 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 42.53 | 54.78 | 383.46 | 0.01533%
9.5.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 9.51 | 12.25 | 134.75 | 0.005388%
9.5.8 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 5.8 | 7.47 | 119.52 | 0.004779%
9.5.9 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 8.24 | 10.61 | 159.15 | 0.006364%
9.5.10 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 6.18 | 7.96 | 63.68 | 0.002546%
9.5.11 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.34 | 11.81 | 15.21 | 552.73 | 0.0221%
9.5.12 | Sesd41 | Próprio | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 16 | 10.11 | 13.02 | 208.32 | 0.00833%
9.5.13 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 12.33 | 15.88 | 381.12 | 0.01524%
9.5.14 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.72 | 9.94 | 39.76 | 0.00159%
9.5.15 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.48 | 14.78 | 73.9 | 0.002955%
9.5.16 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 13.34 | 17.18 | 137.44 | 0.005496%
9.5.17 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 71.73 | 18.14 | 23.36 | 1675.61 | 0.067%
9.5.18 | Sesd42 | Próprio | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 7 | 13.05 | 16.81 | 117.67 | 0.004705%
9.5.19 | Sesd43 | Próprio | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 2 | 2165.32 | 2789.36 | 5578.72 | 0.2231%
9.5.20 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 374.89 | 482.93 | 6278.09 | 0.251%
9.5.21 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 313.78 | 404.21 | 404.21 | 0.01616%
9.5.22 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 913.19 | 1176.37 | 1176.37 | 0.04704%
9.5.23 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 581.76 | 749.42 | 1498.84 | 0.05993%
9.5.24 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 459.85 | 592.37 | 1777.11 | 0.07106%
9.5.25 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 80 | 11.81 | 15.21 | 1216.8 | 0.04865%
9.6 |  |  | SANITÁRIO |  |  |  |  | 36657.04 | 1.466%
9.6.1 | Sesd45 | Próprio | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 15 | 486.36 | 626.52 | 9397.8 | 0.3758%
9.6.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 3 | 39.09 | 50.35 | 151.05 | 0.00604%
9.6.3 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38.99 | 50.22 | 50.22 | 0.002008%
9.6.4 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.21 | 15.72 | 110.04 | 0.0044%
9.6.5 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 27.46 | 35.37 | 70.74 | 0.002829%
9.6.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9.8 | 12.62 | 75.72 | 0.003028%
9.6.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.8 | 12.62 | 37.86 | 0.001514%
9.6.8 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.72 | 34.42 | 206.52 | 0.008258%
9.6.9 | Sesd46 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 19.41 | 25 | 175 | 0.006997%
9.6.10 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 48.71 | 62.74 | 188.22 | 0.007526%
9.6.11 | Sesd47 | Próprio | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm | UN | 7 | 73.31 | 94.43 | 661.01 | 0.02643%
9.6.12 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 17.14 | 22.07 | 242.77 | 0.009707%
9.6.13 | 85123 | SINAPI | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60.58 | 41.62 | 53.61 | 3247.69 | 0.1299%
9.6.14 | Sesd49 | Próprio | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12diam. = 50mm - Rev 01 | m | 5.02 | 13.66 | 17.59 | 88.3 | 0.003531%
9.6.15 | Sesd48 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 368.6 | 43.44 | 55.95 | 20623.17 | 0.8246%
9.6.16 | Sesd50 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 11.1 | 43.08 | 55.49 | 615.93 | 0.02463%
9.6.17 | Sesd51 | Próprio | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") | M | 10.23 | 24.11 | 31.05 | 317.64 | 0.0127%
9.6.18 | Sesd52 | Próprio | ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 7 | 23.63 | 30.44 | 213.08 | 0.00852%
9.6.19 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.69 | 12.48 | 62.4 | 0.002495%
9.6.20 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.04 | 11.64 | 58.2 | 0.002327%
9.6.21 | Sesd53 | Próprio | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | un | 2 | 24.72 | 31.84 | 63.68 | 0.002546%
9.7 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 118130.14 | 4.723%
9.7.1 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 4555.24 | 0.1821%
9.7.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14.75 | 73.81 | 95.08 | 1402.43 | 0.05608%
9.7.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 16.22 | 22.86 | 29.44 | 477.51 | 0.01909%
9.7.1.3 | CA - 10 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 50MM E MENORES OU IGUAIS A 80MM COM FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL COR PRETA | M | 67.6 | 30.16 | 38.85 | 2626.26 | 0.105%
9.7.1.4 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2 | 9.65 | 12.43 | 24.86 | 0.000994%
9.7.1.5 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2 | 9.39 | 12.09 | 24.18 | 0.0009668%
9.7.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 14061.99 | 0.5623%
9.7.2.1 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 4.3 | 167.67 | 215.99 | 928.75 | 0.03714%
9.7.2.2 | 92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63.3 | 137.04 | 176.53 | 11174.34 | 0.4468%
9.7.2.3 | 92352 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 148.05 | 190.71 | 572.13 | 0.02288%
9.7.2.4 | 92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 138.31 | 178.17 | 890.85 | 0.03562%
9.7.2.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 192.49 | 247.96 | 495.92 | 0.01983%
9.7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 74674.49 | 2.986%
9.7.3.1 | 081882 | AGETOP CIVIL | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | Un | 1 | 27014.63 | 34800.24 | 34800.24 | 1.391%
9.7.3.2 | CA - 11 | Próprio | CAIXA DE PASSEIO 0,60X0,40X0,50M (DIMENSÕES INTERNAS) EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUINDO REGISTRO ANGULAR 2 1/2", TAMPÃO COM CORRENTE 2 1/2", ADAPTADOR 2 1/2", VALVULA DE RENTEÇÃO 2 1/2" E TAMPA DE FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR VERMELHA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1952.63 | 2515.37 | 2515.37 | 0.1006%
9.7.3.3 | CA - 12 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, 90X60X17CM, COM 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M (TIPO 2) DE 1 1/2", CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 4068.55 | 5241.1 | 10482.2 | 0.4191%
9.7.3.4 | CA - 13 | Próprio | SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INLUINDO TUBOS E CONEXÕES, REGISTROS, CILINDRO DE PRESSAO, PRESSOSTATO, MANOMETRO, CHAVE DE FLUXO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5HP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 8575.69 | 11047.2 | 11047.2 | 0.4417%
9.7.3.5 | CA - 14 | Próprio | PAINEL DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO ATE 7,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1995.6 | 2570.73 | 2570.73 | 0.1028%
9.7.3.6 | CA - 16 | Próprio | ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 86.62 | 111.58 | 557.9 | 0.02231%
9.7.3.7 | CA - 15 | Próprio | ACIONADOR DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 96.09 | 123.78 | 371.34 | 0.01485%
9.7.3.8 | CA - 18 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1008.62 | 1299.3 | 1299.3 | 0.05195%
9.7.3.9 | CA - 19 | Próprio | BATERIA SELADA 12V - 1.3A PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 99.42 | 128.07 | 128.07 | 0.005121%
9.7.3.10 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 9 | 225.44 | 290.41 | 2613.69 | 0.1045%
9.7.3.11 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 | 219.84 | 283.19 | 1982.33 | 0.07926%
9.7.3.12 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 19 | 24.47 | 146.82 | 0.005871%
9.7.3.13 | 055436 | SBC | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | UN | 3 | 186.28 | 239.96 | 719.88 | 0.02878%
9.7.3.14 | 060062 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX | UN | 2 | 137.63 | 177.29 | 354.58 | 0.01418%
9.7.3.15 | 058560 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 | M | 125 | 7.49 | 9.64 | 1205 | 0.04818%
9.7.3.16 | 058563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 101 | 10.45 | 13.46 | 1359.46 | 0.05436%
9.7.3.17 | SESC288 | Próprio | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 105 | 9.71 | 12.5 | 1312.5 | 0.05248%
9.7.3.18 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17 | 15.5 | 19.96 | 339.32 | 0.01357%
9.7.3.19 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94 | 7.18 | 9.24 | 868.56 | 0.03473%
9.7.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1251.35 | 0.05004%
9.7.4.1 | CA - 17 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS - FIXADA | UND | 29 | 33.5 | 43.15 | 1251.35 | 0.05004%
9.7.5 |  |  | CASA DE BOMBA DO INCÊNDIO |  |  |  |  | 23587.07 | 0.9431%
9.7.5.1 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 172.92 | 0.006914%
9.7.5.1.1 | 012070 | SBC | LOCACAO DE AREAS PARA SERVICOS DE FUNDACOES | m² | 13.2 | 10.17 | 13.1 | 172.92 | 0.006914%
9.7.5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 9282 | 0.3711%
9.7.5.2.1 |  |  | SAPATA |  |  |  |  | 7224.29 | 0.2889%
9.7.5.2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.31 | 82.27 | 105.98 | 244.81 | 0.009789%
9.7.5.2.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.54 | 5.56 | 7.16 | 11.02 | 0.0004406%
9.7.5.2.1.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.07 | 833.29 | 1073.44 | 75.14 | 0.003004%
9.7.5.2.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.7 | 22.86 | 29.44 | 50.04 | 0.002001%
9.7.5.2.1.5 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.5 | 124.24 | 160.04 | 400.1 | 0.016%
9.7.5.2.1.6 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.5 | 67.1 | 86.43 | 388.93 | 0.01555%
9.7.5.2.1.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.42 | 19.41 | 25 | 310.5 | 0.01242%
9.7.5.2.1.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.29 | 17.73 | 22.83 | 120.77 | 0.004829%
9.7.5.2.1.9 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.46 | 16.18 | 20.84 | 280.5 | 0.01122%
9.7.5.2.1.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.17 | 14.14 | 18.21 | 148.77 | 0.005949%
9.7.5.2.1.11 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.29 | 11.56 | 14.89 | 376.56 | 0.01506%
9.7.5.2.1.12 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.46 | 577.64 | 744.11 | 3318.73 | 0.1327%
9.7.5.2.1.13 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.46 | 260.81 | 335.97 | 1498.42 | 0.05991%
9.7.5.2.2 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 2057.71 | 0.08228%
9.7.5.2.2.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0.37 | 711.57 | 916.64 | 339.15 | 0.01356%
9.7.5.2.2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.46 | 90.46 | 116.53 | 53.6 | 0.002143%
9.7.5.2.2.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.33 | 5.56 | 7.16 | 9.52 | 0.0003807%
9.7.5.2.2.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 5.32 | 66.28 | 85.38 | 454.22 | 0.01816%
9.7.5.2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.29 | 19.41 | 25 | 132.25 | 0.005288%
9.7.5.2.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.46 | 16.18 | 20.84 | 280.5 | 0.01122%
9.7.5.2.2.7 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.06 | 217.51 | 280.19 | 16.81 | 0.0006721%
9.7.5.2.2.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.39 | 577.64 | 744.11 | 290.2 | 0.0116%
9.7.5.2.2.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.39 | 260.81 | 335.97 | 131.02 | 0.005239%
9.7.5.2.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 6.66 | 40.85 | 52.62 | 350.44 | 0.01401%
9.7.5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 6397.73 | 0.2558%
9.7.5.3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 1876.19 | 0.07502%
9.7.5.3.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.58 | 57.45 | 74 | 708.92 | 0.02835%
9.7.5.3.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.06 | 14.14 | 18.21 | 201.4 | 0.008053%
9.7.5.3.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.05 | 11.56 | 14.89 | 447.44 | 0.01789%
9.7.5.3.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.48 | 577.64 | 744.11 | 357.17 | 0.01428%
9.7.5.3.1.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.48 | 260.81 | 335.97 | 161.26 | 0.006448%
9.7.5.3.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 1662.87 | 0.06649%
9.7.5.3.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.3 | 112.21 | 144.54 | 910.6 | 0.03641%
9.7.5.3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.3 | 14.14 | 18.21 | 96.51 | 0.003859%
9.7.5.3.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.06 | 13.55 | 17.45 | 245.34 | 0.00981%
9.7.5.3.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.38 | 577.64 | 744.11 | 282.76 | 0.01131%
9.7.5.3.2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.38 | 260.81 | 335.97 | 127.66 | 0.005104%
9.7.5.3.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 2858.67 | 0.1143%
9.7.5.3.3.1 | 92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.91 | 43.81 | 56.43 | 559.22 | 0.02236%
9.7.5.3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.27 | 13.69 | 17.63 | 621.81 | 0.02486%
9.7.5.3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.69 | 13.09 | 16.86 | 315.11 | 0.0126%
9.7.5.3.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.88 | 577.64 | 744.11 | 654.81 | 0.02618%
9.7.5.3.3.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.88 | 260.81 | 335.97 | 295.65 | 0.01182%
9.7.5.3.3.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 9.61 | 33.29 | 42.88 | 412.07 | 0.01648%
9.7.5.4 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 1479.82 | 0.05917%
9.7.5.4.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 13.32 | 58.39 | 75.21 | 1001.79 | 0.04006%
9.7.5.4.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 1.5 | 226.24 | 291.44 | 437.16 | 0.01748%
9.7.5.4.3 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1.1 | 28.85 | 37.16 | 40.87 | 0.001634%
9.7.5.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 240.86 | 0.009631%
9.7.5.5.1 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 3.24 | 57.71 | 74.34 | 240.86 | 0.009631%
9.7.5.6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 1519 | 0.06074%
9.7.5.6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 26.64 | 4.35 | 5.6 | 149.18 | 0.005965%
9.7.5.6.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 26.64 | 39.92 | 51.42 | 1369.82 | 0.05477%
9.7.5.7 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  |  | 1625.43 | 0.06499%
9.7.5.7.1 | 112390 | SBC | PORTA COMPLETA ALUM.PINT.ELETR.BRANCA LAMBRI VERTICAL 0,80x2,10m | UN | 1 | 1261.79 | 1625.43 | 1625.43 | 0.06499%
9.7.5.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1253.88 | 0.05014%
9.7.5.8.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 7.9 | 10.17 | 71.19 | 0.002847%
9.7.5.8.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 15.12 | 19.47 | 136.29 | 0.00545%
9.7.5.8.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 | 5.23 | 6.73 | 6.73 | 0.0002691%
9.7.5.8.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 16.27 | 20.95 | 20.95 | 0.0008377%
9.7.5.8.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18 | 23.18 | 23.18 | 0.0009269%
9.7.5.8.6 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 6.67 | 8.59 | 274.88 | 0.01099%
9.7.5.8.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 9.52 | 12.26 | 85.82 | 0.003432%
9.7.5.8.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 4.33 | 5.57 | 557 | 0.02227%
9.7.5.8.9 | comp.605 | Próprio | Luminária Plafon 220x220x34 mm, 18 W Led, Sobrepor - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 33.14 | 42.69 | 42.69 | 0.001707%
9.7.5.8.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.29 | 35.15 | 35.15 | 0.001405%
9.7.5.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1615.43 | 0.06459%
9.7.5.9.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 26.64 | 3.43 | 4.41 | 117.48 | 0.004697%
9.7.5.9.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 26.64 | 30.8 | 39.67 | 1056.8 | 0.04226%
9.7.5.9.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.64 | 12.86 | 16.56 | 441.15 | 0.01764%
10 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 101757.4 | 4.069%
10.1 | Sesd54 | Próprio | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 42.72 | 480 | 618.33 | 26415.05 | 1.056%
10.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 41.2 | 145.71 | 187.7 | 7733.24 | 0.3092%
10.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 43.76 | 119.5 | 153.93 | 6735.97 | 0.2693%
10.4 | Sesd55 | Próprio | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto | m² | 11.37 | 857.02 | 1104.01 | 12552.59 | 0.5019%
10.5 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 6.61 | 625.88 | 806.25 | 5329.31 | 0.2131%
10.6 | Sesd56 | Próprio | Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho | m | 16.64 | 38.17 | 49.17 | 818.18 | 0.03271%
10.7 | Sesd57 | Próprio | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 22.13 | 400 | 515.28 | 11403.14 | 0.456%
10.8 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 30.76 | 615.72 | 793.17 | 24397.9 | 0.9756%
10.9 | 112560 | SBC | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 7.2 | 92.9 | 119.67 | 861.62 | 0.03445%
10.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 356.47 | 459.2 | 5510.4 | 0.2203%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4350.24 | 0.1739%
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 864 | 3.44 | 4.43 | 3827.52 | 0.153%
11.2 | 013 | Próprio | RETIRADA DE TAPUME METÁLICO | m² | 66 | 6.15 | 7.92 | 522.72 | 0.0209%
12 |  |  | ESTRUTURAS PASSARELAS |  |  |  |  | 111549.46 | 4.46%
12.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 20093.84 | 0.8035%
12.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.24 | 82.27 | 105.98 | 343.37 | 0.01373%
12.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2.16 | 5.56 | 7.16 | 15.46 | 0.0006182%
12.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 2.16 | 20.76 | 26.74 | 57.75 | 0.002309%
12.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.38 | 16.18 | 20.84 | 237.15 | 0.009482%
12.1.5 | Sesd61 | Próprio | FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS | M | 34.8 | 69.47 | 89.49 | 3114.25 | 0.1245%
12.1.6 | Sesd62 | Próprio | CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO¦ESPESSURA: 1.3/4" OU 44,50MM¦MASSA: 349,33KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m² | 2.16 | 3091.57 | 3982.56 | 8602.32 | 0.344%
12.1.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.24 | 577.64 | 744.11 | 2410.91 | 0.0964%
12.1.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.24 | 260.81 | 335.97 | 1088.54 | 0.04353%
12.1.9 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 43.2 | 75.91 | 97.78 | 4224.09 | 0.1689%
12.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 27511.9 | 1.1%
12.2.1 | Sesc50 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 591.36 | 12.65 | 16.29 | 9633.25 | 0.3852%
12.2.2 | Sesc80 | Próprio | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 123.4 | 83.36 | 107.38 | 13250.69 | 0.5298%
12.2.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 79.07 | 45.44 | 58.53 | 4627.96 | 0.185%
12.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 35031.53 | 1.401%
12.3.1 | Sesd59 | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) | m² | 79.07 | 217.63 | 280.35 | 22167.27 | 0.8864%
12.3.2 | SESC216 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 50.65 | 135.12 | 174.06 | 8816.13 | 0.3525%
12.3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 63.72 | 49.32 | 63.53 | 4048.13 | 0.1619%
12.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21165.67 | 0.8463%
12.4.1 | Sesd60 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 690.11 | 23.81 | 30.67 | 21165.67 | 0.8463%
12.5 |  |  | FECHAMENTO PILARES (SHAFTS) |  |  |  |  | 7746.52 | 0.3097%
12.5.1 | Sesd63 | Próprio | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS | m² | 31.36 | 143.4 | 184.72 | 5792.81 | 0.2316%
12.5.2 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 31.36 | 2.89 | 3.72 | 116.65 | 0.004664%
12.5.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 31.36 | 32.62 | 42.02 | 1317.74 | 0.05269%
12.5.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 31.36 | 12.86 | 16.56 | 519.32 | 0.02077%
13 |  |  | URBANÍSTICO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 139257.32 | 5.568%
13.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 272.02 | 109.23 | 140.71 | 38275.93 | 1.53%
13.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 133.68 | 87.88 | 113.2 | 15132.57 | 0.6051%
13.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 289.51 | 97.46 | 125.54 | 36345.08 | 1.453%
13.4 | 007 | Próprio | MEIO FIO RETO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA CALCADAS | M | 133.62 | 65.78 | 84.73 | 11321.62 | 0.4527%
13.5 | Sesc49 | Próprio | ATERRO COM AREIA FINA,CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ). | m³ | 33.6 | 83.52 | 107.59 | 3615.02 | 0.1445%
13.6 | 008 | Próprio | Bate rodas / limitador de pneus em resina | UN | 16 | 133.79 | 172.34 | 2757.44 | 0.1103%
13.7 | 009 | Próprio | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 2 | 262.92 | 338.69 | 677.38 | 0.02709%
13.8 | 010 | Próprio | PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO | m² | 6 | 30.23 | 38.94 | 233.64 | 0.009342%
13.9 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 178.24 | 17.1 | 22.02 | 3924.84 | 0.1569%
13.10 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 13 | 128.95 | 166.11 | 2159.43 | 0.08634%
13.11 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 20 | 73.3 | 94.42 | 1888.4 | 0.07551%
13.12 | Sesc29 | Próprio | BRITA 00 COM LANÇAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO | m³ | 72.44 | 192.01 | 247.34 | 17917.3 | 0.7164%
13.13 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 76.95 | 50.53 | 65.09 | 5008.67 | 0.2003%
14 |  |  | PÁTIO COBERTO |  |  |  |  | 109155.31 | 4.365%
14.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 7342.4 | 0.2936%
14.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.81 | 82.27 | 105.98 | 85.84 | 0.003432%
14.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 0.54 | 5.56 | 7.16 | 3.86 | 0.0001543%
14.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 0.54 | 20.76 | 26.74 | 14.43 | 0.000577%
14.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.84 | 16.18 | 20.84 | 59.18 | 0.002366%
14.1.5 | Sesd61 | Próprio | FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS | M | 8.7 | 69.47 | 89.49 | 778.56 | 0.03113%
14.1.6 | Sesd62 | Próprio | CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO¦ESPESSURA: 1.3/4" OU 44,50MM¦MASSA: 349,33KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m² | 0.54 | 3091.57 | 3982.56 | 2150.58 | 0.08599%
14.1.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.81 | 577.64 | 744.11 | 602.72 | 0.0241%
14.1.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.81 | 260.81 | 335.97 | 272.13 | 0.01088%
14.1.9 | 012070 | SBC | LOCACAO DE AREAS PARA SERVICOS DE FUNDACOES | m² | 125.7 | 10.17 | 13.1 | 1646.67 | 0.06584%
14.1.10 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 10.8 | 124.24 | 160.04 | 1728.43 | 0.06911%
14.2 |  |  | SUPERSTRUTURA |  |  |  |  | 12920.64 | 0.5166%
14.2.1 | Sesc50 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 147.84 | 12.65 | 16.29 | 2408.31 | 0.0963%
14.2.2 | Sesc80 | Próprio | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 41.14 | 83.36 | 107.38 | 4417.61 | 0.1766%
14.2.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 104.13 | 45.44 | 58.53 | 6094.72 | 0.2437%
14.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 35655.57 | 1.426%
14.3.1 | Sesd59 | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) | m² | 92.1 | 217.63 | 280.35 | 25820.23 | 1.032%
14.3.2 | SESC216 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 22.66 | 135.12 | 174.06 | 3944.19 | 0.1577%
14.3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15.92 | 49.32 | 63.53 | 1011.39 | 0.04044%
14.3.4 | Sesd65 | Próprio | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m | 11.33 | 191.38 | 246.53 | 2793.18 | 0.1117%
14.3.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 39.06 | 41.47 | 53.42 | 2086.58 | 0.08343%
14.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3787.43 | 0.1514%
14.4.1 | Sesd60 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 123.49 | 23.81 | 30.67 | 3787.43 | 0.1514%
14.5 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | 14122.12 | 0.5647%
14.5.1 | Sesd63 | Próprio | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS | m² | 57.17 | 143.4 | 184.72 | 10560.44 | 0.4223%
14.5.4 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 57.17 | 2.89 | 3.72 | 212.67 | 0.008504%
14.5.5 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 57.17 | 32.62 | 42.02 | 2402.28 | 0.09606%
14.5.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 57.17 | 12.86 | 16.56 | 946.73 | 0.03786%
14.6 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 18342.02 | 0.7334%
14.6.1 | 103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.49 | 114.4 | 147.37 | 956.43 | 0.03824%
14.6.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 12.98 | 6.94 | 8.94 | 116.04 | 0.00464%
14.6.3 | 87827 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 12.98 | 72.94 | 93.96 | 1219.6 | 0.04877%
14.6.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.98 | 3.43 | 4.41 | 57.24 | 0.002289%
14.6.5 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 12.98 | 19.36 | 24.93 | 323.59 | 0.01294%
14.6.6 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.98 | 10.52 | 13.55 | 175.87 | 0.007032%
14.6.7 | Sesd55 | Próprio | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm | m² | 9.04 | 857.02 | 1104.01 | 9980.25 | 0.3991%
14.6.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 459.85 | 592.37 | 592.37 | 0.02369%
14.6.9 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 157.44 | 202.81 | 202.81 | 0.008109%
14.6.10 | CA - 20 | Próprio | CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL E TIJOLO REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA COM PORCELANATO PORTINARI | UND | 1 | 3662.34 | 4717.82 | 4717.82 | 0.1886%
14.7 |  |  | PISO |  |  |  |  | 16985.13 | 0.6792%
14.7.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 19.51 | 74.73 | 96.26 | 1878.03 | 0.07509%
14.7.2 | 94782 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | m² | 116.03 | 50.55 | 65.11 | 7554.71 | 0.3021%
14.7.3 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 116.03 | 50.53 | 65.09 | 7552.39 | 0.302%
15 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 92333.57 | 3.692%
15.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 26.96 | 73.81 | 95.08 | 2563.35 | 0.1025%
15.2 | 012 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 29.66 | 55.98 | 72.11 | 2138.78 | 0.08552%
15.3 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 11 | 581.32 | 748.85 | 8237.35 | 0.3294%
15.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 52.8 | 29.7 | 38.25 | 2019.6 | 0.08075%
15.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 299.58 | 45.1 | 58.09 | 17402.6 | 0.6958%
15.6 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 | 417.83 | 538.24 | 15070.72 | 0.6026%
15.7 | 021300 | SBC | CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 | M | 84.26 | 201.74 | 259.88 | 21897.48 | 0.8756%
15.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 56 | 16.34 | 21.04 | 1178.24 | 0.04711%
15.9 | CA - 23 | Próprio | TORRE TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO - INCLUINDO UMA PORTA 1 FOLHA 90CM | m² | 20.7 | 818.49 | 1054.37 | 21825.45 | 0.8727%
16 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 114090 | 4.562%
16.1 | SESC217 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, COM CONDESNADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6 | 13739.33 | 15264.39 | 91586.34 | 3.662%
16.2 | SESC218 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 5848.74 | 6497.95 | 12995.9 | 0.5196%
16.3 | SESC219 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4278.92 | 4753.88 | 9507.76 | 0.3802%
17 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 43955.64 | 1.758%
17.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 52.05 | 73.81 | 95.08 | 4948.91 | 0.1979%
17.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 52.05 | 19.29 | 24.84 | 1292.92 | 0.0517%
17.3 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 510 | 15.46 | 19.91 | 10154.1 | 0.406%
17.4 | 078036 | SBC | TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a | UN | 64 | 30.7 | 39.54 | 2530.56 | 0.1012%
17.5 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 247 | 59.07 | 76.09 | 18794.23 | 0.7515%
17.6 | 39.10.160 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 34 | 22.54 | 29.03 | 987.02 | 0.03947%
17.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34 | 67.65 | 87.14 | 2962.76 | 0.1185%
17.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 34 | 52.18 | 67.21 | 2285.14 | 0.09137%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1955745.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 545191.88
[5 empty] | Total Geral |  | 2500937.55
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos ARQUITETO E URBANISTA - CAU-TO Nº 130627-8