## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m² | SINAPI - 06/2025 - Tocantins SBC - 07/2025 - Tocantins SICRO3 - 01/2025 - Tocantins | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.520,69 | 100,00% 33.520,69
2 | URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO/DRENAGEM/ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR | 100,00% 277.512,80 |  | 40,00% 111.005,12 | 40,00% 111.005,12 |  | 20,00% 55.502,56
3 | BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA | 100,00% 81.320,69 |  | 20,00% 16.264,14 | 20,00% 16.264,14 | 20,00% 16.264,14 | 40,00% 32.528,28
4 | FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 100,00% 818.277,41 | 20,00% 163.655,48 | 20,00% 163.655,48 | 20,00% 163.655,48 | 20,00% 163.655,48 | 20,00% 163.655,48
5 | PASSARELA ENTRADA | 100,00% 167.204,87 |  |  | 40,00% 66.881,95 | 40,00% 66.881,95 | 20,00% 33.440,97
6 | 2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA | 100,00% 208.898,53 | 30,00% 62.669,56 |  |  | 40,00% 83.559,41 | 30,00% 62.669,56
7 | COBERTURA CASA DE BOMBA | 100,00% 26.545,00 | 100,00% 26.545,00
8 | PISCINA E CASA DE BOMBA | 100,00% 36.502,34 |  | 50,00% 18.251,17 | 50,00% 18.251,17
9 | BLOCO PRINCIPAL | 100,00% 3.102,23 | 100,00% 3.102,23
10 | CALÇADA EXTERNA | 100,00% 155.213,09 |  |  |  | 50,00% 77.606,55 | 50,00% 77.606,55
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA/SPDA - IMPLANTAÇÃO GERAL | 100,00% 271.851,51 |  | 20,00% 54.370,30 | 20,00% 54.370,30 | 30,00% 81.555,45 | 30,00% 81.555,45
12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 100.905,48 | 20,00% 20.181,10 | 20,00% 20.181,10 | 20,00% 20.181,10 | 20,00% 20.181,10 | 20,00% 20.181,10
Porcentagem |  |  | 14,2% | 17,6% | 20,66% | 23,37% | 24,17%
Custo |  |  | 309.674,05 | 383.727,30 | 450.609,25 | 509.704,07 | 527.139,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,2% | 31,79% | 52,46% | 75,83% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 309.674,05 | 693.401,35 | 1.144.010,60 | 1.653.714,67 | 2.180.854,64
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8