## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m². | SINAPI - 06/2025 - Tocantins SBC - 07/2025 - Tocantins SICRO3 - 04/2025 - Tocantins | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.771,65 | 65,00% 18.051,57 | 14,00% 3.888,03 | 14,00% 3.888,03 | 7,00% 1.944,02
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 310.616,51 |  |  | 35,00% 108.715,78 | 65,00% 201.900,73
3 | PARQUINHO | 100,00% 20.624,31 |  |  | 50,00% 10.312,16 | 50,00% 10.312,16
4 | REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE | 100,00% 821.579,37 | 10,00% 82.157,94 | 45,00% 369.710,72 | 35,00% 287.552,78 | 10,00% 82.157,94
5 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 186.973,46 |  |  | 50,00% 93.486,73 | 50,00% 93.486,73
6 | QUADRA DE AREIA 2 | 100,00% 98.341,69 |  |  | 50,00% 49.170,85 | 50,00% 49.170,85
7 | ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES | 100,00% 206.976,26 | 20,00% 41.395,25 | 20,00% 41.395,25 | 30,00% 62.092,88 | 30,00% 62.092,88
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 81.221,36 | 8,00% 6.497,71 | 35,00% 28.427,48 | 36,00% 29.239,69 | 21,00% 17.056,49
Porcentagem |  |  | 8,44% | 25,28% | 36,74% | 29,54%
Custo |  |  | 148.102,47 | 443.421,47 | 644.458,88 | 518.121,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,44% | 33,72% | 70,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 148.102,47 | 591.523,94 | 1.235.982,82 | 1.754.104,61
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO