## CFF
Nº | DESCRIÇÃO | VALOR | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | Serviços Preliminares | 89762.32 | 89762.32
|  | 100% | 100%
2 | Demolições e Remoções | 45215.9 | 45215.9
|  | 100% | 100%
3 | Infraestrutura | 69144.17 | 69144.17
|  | 100% | 100%
4 | Superestrutura | 143891.63 | 38706.8485 | 105184.7815
|  | 100% | 26.9% | 73.1%
5 | Alvenarias e Divisórias | 85193.34 |  | 85193.34
|  | 100% |  | 100%
6 | Cobertura | 406004.74 |  | 38489.2494 | 275474.2161 | 92041.2746
|  | 100% |  | 9.48% | 67.85% | 22.67%
7 | Pavimentação Interna | 67795.62 |  |  |  | 67795.62
|  | 100% |  |  |  | 100%
8 | Pavimentação Externa | 82290.8 |  |  |  | 82290.8
|  | 100% |  |  |  | 100%
9 | Chapisco e Reboco | 63351.88 |  |  |  | 25974.2708 | 37377.6092
|  | 100% |  |  |  | 41% | 59%
10 | Instalações | 476896.24 |  |  |  | 166913.684 | 166913.684 | 143068.872
|  | 100% |  |  |  | 35% | 35% | 30%
11 | Revestimentos de Teto | 55046.64 |  |  |  |  | 55046.64
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
12 | Revestimentos de Piso | 167097.23 |  |  |  |  | 129082.6102 | 38014.6198
|  | 100% |  |  |  |  | 77.25% | 22.75%
13 | Esquadrias, Vidros e Ferragens | 116685.11 |  |  |  |  | 83663.2239 | 33021.8861
|  | 100% |  |  |  |  | 71.7% | 28.3%
14 | Revestimentos de Parede | 168674.26 |  |  |  |  | 125662.3237 | 43011.9363
|  | 100% |  |  |  |  | 74.5% | 25.5%
15 | Louças e Metais | 17343.89 |  |  |  |  | 17343.89
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
16 | Paisagismo | 22445.42 |  |  |  |  | 22445.42
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
17 | Serviços Complementares | 202939.53 |  |  |  |  | 49923.1244 | 153016.4056
|  | 100% |  |  |  |  | 24.6% | 75.4%
18 | Administração Local da Obra | 157173.6 | 26247.9912 | 26247.9912 | 26247.9912 | 26247.9912 | 26247.9912 | 25933.644
|  | 100% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.5%
BDI (20,34%) |  | 2436952.32 | 269077.2297 | 255115.3621 | 301722.2073 | 461263.6406 | 713706.5165 | 436067.3639
Desembolso Mensal (com BDI) |  | - | - | - | - | - | - | -
Total Mensal (%) |  | - | 11.04% | 10.47% | 12.38% | 18.93% | 29.29% | 17.89%
Total Acumulado |  | - | 269077.23 | 524192.5921 | 825914.7994 | 1287178.4399 | 2000884.9565 | 2436952.3203
Total Acumulado (%) |  | - | 11.04% | 21.51% | 33.89% | 52.82% | 82.11% | 100%

## Orçamento Sintético
Orçamento Sintético
BDI: 20,34%
ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVE, S/N, SETOR NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL/TO CEP: 77500-000
DABA BASE DA SINAPI: 08-2023
DESONERADO: NÃO
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Meta | 1. |  |  | REFORMA E AMPLICAÇÃO DO SESC LER - Unidade Porto Nacional - TO |  |  |  |  | 2436952.32
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 89762.32
Serviço | 1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 309,66 | 385.65 | 1735.43
Serviço | 1.1.0.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 172.52 | 55,22 | 68.77 | 11864.2
Serviço | 1.1.0.0.3. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 444.09 | 107,70 | 134.13 | 59565.79
Serviço | 1.1.0.0.4. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 888,44 | 1106.46 | 16596.9
Nível 2 | 1.2. |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 45215.9
Serviço | 1.2.0.0.1. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 364.4 | 6,39 | 7.96 | 2900.62
Serviço | 1.2.0.0.2. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 364.4 | 2,97 | 3.7 | 1348.28
Serviço | 1.2.0.0.3. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 481.67 | 10,70 | 13.33 | 6420.66
Serviço | 1.2.0.0.4. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.56 | 7,99 | 9.95 | 323.97
Serviço | 1.2.0.0.5. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 51.5 | 29,31 | 36.5 | 1879.75
Serviço | 1.2.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | 003 | REMOÇÃO DE PEITORIS DE JANELAS (L = 15 CM) | M | 54.5 | 2.59 | 3.23 | 176.04
Serviço | 1.2.0.0.7. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.83 | 47,84 | 59.58 | 466.51
Serviço | 1.2.0.0.8. | COMPOSIÇÃO | 001 | REMOÇÃO DE BANCADAS | M2 | 2.65 | 17.3 | 21.55 | 57.11
Serviço | 1.2.0.0.9. | Composição | 002 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA | M2 | 23.83 | 18.44 | 22.97 | 547.38
Serviço | 1.2.0.0.10. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 14 | 11,00 | 13.7 | 191.8
Serviço | 1.2.0.0.11. | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 8,02 | 9.99 | 119.88
Serviço | 1.2.0.0.12. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 1,16 | 1.44 | 21.6
Serviço | 1.2.0.0.13. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1500 | 0,61 | 0.76 | 1140
Serviço | 1.2.0.0.14. | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 326.06 | 4,27 | 5.32 | 1734.64
Serviço | 1.2.0.0.15. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 587.58 | 2,85 | 3.55 | 2085.91
Serviço | 1.2.0.0.16. | COMPOSIÇÃO | 005 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO EM CONCRETO | M2 | 199.19 | 11.97 | 14.91 | 2969.92
Serviço | 1.2.0.0.17. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 0,59 | 0.73 | 36.5
Serviço | 1.2.0.0.18. | Composição | 006 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | M3 | 161.36 | 64.61 | 80.47 | 12984.64
Serviço | 1.2.0.0.19. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3227.2 | 2,44 | 3.04 | 9810.69
Nível 2 | 1.3. |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 69144.17
Nível 3 | 1.3.1. |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 21070.07
Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 29.03 | 134,76 | 167.83 | 4872.1
Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 21.29 | 34,08 | 42.44 | 903.55
Serviço | 1.3.1.0.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117.7 | 13,92 | 17.34 | 2040.92
Serviço | 1.3.1.0.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 203.7 | 12,34 | 15.37 | 3130.87
Serviço | 1.3.1.0.5. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27.5 | 10,37 | 12.91 | 355.03
Serviço | 1.3.1.0.6. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.49 | 559,56 | 696.88 | 5916.51
Serviço | 1.3.1.0.7. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.49 | 258,95 | 322.5 | 2738.03
Serviço | 1.3.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | 035 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (SINAPI 96995 05/2022) | M3 | 20.54 | 43.51 | 54.19 | 1113.06
Nível 3 | 1.3.2. |  |  | PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  | 4013.28
Serviço | 1.3.2.0.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14 | 101,64 | 126.58 | 1772.12
Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79.5 | 10,70 | 13.33 | 1059.74
Serviço | 1.3.2.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.1 | 13,35 | 16.63 | 284.37
Serviço | 1.3.2.0.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.88 | 559,56 | 696.88 | 613.25
Serviço | 1.3.2.0.5. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.88 | 258,95 | 322.5 | 283.8
Nível 3 | 1.3.3. |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 27272.82
Serviço | 1.3.3.0.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.52 | 272,82 | 339.77 | 3234.61
Serviço | 1.3.3.0.2. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.6 | 15,17 | 18.89 | 11.33
Serviço | 1.3.3.0.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214.5 | 13,92 | 17.34 | 3719.43
Serviço | 1.3.3.0.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.6 | 12,34 | 15.37 | 793.09
Serviço | 1.3.3.0.5. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.8 | 10,37 | 12.91 | 1572.44
Serviço | 1.3.3.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.3 | 16,54 | 20.6 | 2498.78
Serviço | 1.3.3.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.63 | 559,56 | 696.88 | 5317.19
Serviço | 1.3.3.0.8. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7.63 | 258,95 | 322.5 | 2460.68
Serviço | 1.3.3.0.9. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 132.87 | 46,32 | 57.69 | 7665.27
Nível 3 | 1.3.4. |  |  | PISCINA INFANTIL |  |  |  |  | 16788
Serviço | 1.3.4.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 23.78 | 85,36 | 106.31 | 2528.05
Serviço | 1.3.4.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 26.63 | 32,91 | 40.99 | 1091.56
Serviço | 1.3.4.0.3. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 23.05 | 39,68 | 49.42 | 1139.13
Serviço | 1.3.4.0.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 | 12,90 | 16.07 | 300.51
Serviço | 1.3.4.0.5. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.3 | 12,21 | 15.21 | 1419.09
Serviço | 1.3.4.0.6. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 244.2 | 11,49 | 14.31 | 3494.5
Serviço | 1.3.4.0.7. | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.34 | 579,56 | 721.78 | 3132.53
Serviço | 1.3.4.0.8. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 4.34 | 258,95 | 322.5 | 1399.65
Serviço | 1.3.4.0.9. | COMPOSIÇÃO | 035 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (SINAPI 96995 05/2022) | M3 | 5.94 | 43.51 | 54.19 | 321.89
Serviço | 1.3.4.0.10. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 49.15 | 32,04 | 39.9 | 1961.09
Nível 2 | 1.4. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 143891.63
Nível 3 | 1.4.1. |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 51063.38
Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 165.43 | 154,05 | 191.85 | 31737.75
Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.3 | 12,67 | 15.78 | 1235.57
Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 216 | 11,94 | 14.87 | 3211.92
Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.7 | 10,70 | 13.33 | 755.81
Serviço | 1.4.1.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 162.2 | 9,01 | 11.22 | 1819.88
Serviço | 1.4.1.0.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145.8 | 13,35 | 16.63 | 2424.65
Serviço | 1.4.1.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 9.69 | 559,56 | 696.88 | 6752.77
Serviço | 1.4.1.0.8. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 9.69 | 258,95 | 322.5 | 3125.03
Nível 3 | 1.4.2. |  |  | PILARES |  |  |  |  | 51339.87
Serviço | 1.4.2.0.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 156.62 | 101,64 | 126.58 | 19824.96
Serviço | 1.4.2.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 852.07 | 10,70 | 13.33 | 11358.09
Serviço | 1.4.2.0.3. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 521.5 | 9,01 | 11.22 | 5851.23
Serviço | 1.4.2.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.6 | 13,35 | 16.63 | 3286.09
Serviço | 1.4.2.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.81 | 559,56 | 696.88 | 7533.27
Serviço | 1.4.2.0.6. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.81 | 258,95 | 322.5 | 3486.23
Nível 3 | 1.4.3. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA |  |  |  |  | 41488.38
Serviço | 1.4.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | 013 | ESTRUTURA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS "U" ENRIJECIDOS PARA PASSARELA, INCLUINDO ESTRUTURA DA COBERTURA | KG | 1573.52 | 17.27 | 21.51 | 33846.42
Serviço | 1.4.3.0.2. | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 129.24 | 23,96 | 29.84 | 3856.52
Serviço | 1.4.3.0.3. | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 64.62 | 47,04 | 58.58 | 3785.44
Nível 2 | 1.5. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 85193.34
Serviço | 1.5.0.0.1. | SINAPI | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 482.86 | 57,37 | 71.45 | 34500.35
Serviço | 1.5.0.0.2. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 46.67 | 97,30 | 121.18 | 5655.47
Serviço | 1.5.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | 038 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 23.83 | 1080.82 | 1346.05 | 32076.37
Serviço | 1.5.0.0.4. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.7 | 86,96 | 108.3 | 617.31
Serviço | 1.5.0.0.5. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.7 | 83,32 | 103.77 | 591.49
Serviço | 1.5.0.0.6. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 30.8 | 98,91 | 123.18 | 3793.94
Serviço | 1.5.0.0.7. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 29 | 93,76 | 116.77 | 3386.33
Serviço | 1.5.0.0.8. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.6 | 83,49 | 103.98 | 478.31
Serviço | 1.5.0.0.9. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.8 | 100,22 | 124.81 | 4093.77
Nível 2 | 1.6. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 406004.74
Serviço | 1.6.0.0.1. | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 5103.41 | 13,03 | 16.23 | 82828.34
Serviço | 1.6.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | 014 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, COM NÚCLEO EM PIR, E = 38 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 171.52 | 240.3 | 299.27 | 51330.79
Serviço | 1.6.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | 015 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SEMISSANDUÍCHE, COM NÚCLEO EM PIR, E = 38 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 772.61 | 240.12 | 299.05 | 231049.02
Serviço | 1.6.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | 016 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 52.47 | 301.16 | 375.06 | 19679.4
Serviço | 1.6.0.0.5. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 153.97 | 61,44 | 76.52 | 11781.78
Serviço | 1.6.0.0.6. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 141.51 | 52,97 | 65.97 | 9335.41
Nível 2 | 1.7. |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 67795.62
Serviço | 1.7.0.0.1. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 674.65 | 2,76 | 3.44 | 2320.8
Serviço | 1.7.0.0.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 20.24 | 172,80 | 215.21 | 4355.85
Serviço | 1.7.0.0.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 674.65 | 19,74 | 24.58 | 16582.9
Serviço | 1.7.0.0.4. | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 649.26 | 51,16 | 63.71 | 41364.35
Serviço | 1.7.0.0.5. | SINAPI | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 25.39 | 50,29 | 62.63 | 1590.18
Serviço | 1.7.0.0.6. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 25.39 | 50,02 | 62.29 | 1581.54
Nível 2 | 1.8. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 82290.8
Serviço | 1.8.0.0.1. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 243.62 | 2,76 | 3.44 | 838.05
Serviço | 1.8.0.0.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 7.31 | 172,80 | 215.21 | 1573.19
Serviço | 1.8.0.0.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 243.62 | 19,74 | 24.58 | 5988.18
Serviço | 1.8.0.0.4. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 243.62 | 32,04 | 39.9 | 9720.44
Serviço | 1.8.0.0.5. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 270.25 | 50,02 | 62.29 | 16833.87
Serviço | 1.8.0.0.6. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 338.88 | 1,14 | 1.42 | 481.21
Serviço | 1.8.0.0.7. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 338.88 | 97,98 | 122.02 | 41350.14
Serviço | 1.8.0.0.8. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 96.49 | 45,82 | 57.06 | 5505.72
Nível 2 | 1.9. |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  |  |  | 63351.88
Serviço | 1.9.0.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1182.6 | 4,35 | 5.42 | 6409.69
Serviço | 1.9.0.0.2. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 1182.6 | 38,66 | 48.15 | 56942.19
Nível 2 | 1.10. |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 476896.24
Nível 3 | 1.10.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 7772.64
Serviço | 1.10.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.51 | 71,76 | 89.37 | 313.69
Serviço | 1.10.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | 035 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (SINAPI 96995 05/2022) | M3 | 3.51 | 43.51 | 54.19 | 190.21
Serviço | 1.10.1.0.3. | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.77 | 41,41 | 51.57 | 297.56
Serviço | 1.10.1.0.4. | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 56.62 | 30,90 | 38.48 | 2178.74
Serviço | 1.10.1.0.5. | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.82 | 44,50 | 55.42 | 3259.8
Serviço | 1.10.1.0.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 80,36 | 100.08 | 900.72
Serviço | 1.10.1.0.7. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 84,57 | 105.32 | 631.92
Nível 3 | 1.10.2. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 19778.19
Serviço | 1.10.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.3 | 71,76 | 89.37 | 563.03
Serviço | 1.10.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | 035 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (SINAPI 96995 05/2022) | M3 | 6.3 | 43.51 | 54.19 | 341.4
Serviço | 1.10.2.0.3. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 115 | 69,15 | 86.12 | 9903.8
Serviço | 1.10.2.0.4. | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12.3 | 43,94 | 54.72 | 673.06
Serviço | 1.10.2.0.5. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.6 | 94,25 | 117.38 | 1009.47
Serviço | 1.10.2.0.6. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22.6 | 62,73 | 78.12 | 1765.51
Serviço | 1.10.2.0.7. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 17,95 | 22.35 | 156.45
Serviço | 1.10.2.0.8. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 47,32 | 58.93 | 117.86
Serviço | 1.10.2.0.9. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 68,70 | 85.56 | 256.68
Serviço | 1.10.2.0.10. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 572,50 | 712.99 | 4990.93
Nível 3 | 1.10.3. |  |  | PLUVIAL / DRENAGEM |  |  |  |  | 7073.8
Serviço | 1.10.3.0.1. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25.78 | 32,63 | 40.64 | 1047.7
Serviço | 1.10.3.0.2. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 77.22 | 48,06 | 59.85 | 4621.62
Serviço | 1.10.3.0.3. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 17 | 42.4 | 52.8 | 897.6
Serviço | 1.10.3.0.4. | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 35.56 | 44.29 | 265.74
Serviço | 1.10.3.0.5. | SINAPI | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 64.54 | 80.38 | 241.14
Nível 3 | 1.10.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 152178.27
Nível 4 | 1.10.4.1. |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 9320.4
Serviço | 1.10.4.1.1. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 11,49 | 14.31 | 400.68
Serviço | 1.10.4.1.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77 | 17,78 | 22.14 | 1704.78
Serviço | 1.10.4.1.3. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 30,61 | 38.12 | 1524.8
Serviço | 1.10.4.1.4. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21,20 | 26.4 | 26.4
Serviço | 1.10.4.1.5. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 92 | 18,06 | 22.49 | 2069.08
Serviço | 1.10.4.1.6. | COMPOSIÇÃO | 046 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 37.48 | 46.68 | 186.72
Serviço | 1.10.4.1.7. | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 37,48 | 46.68 | 186.72
Serviço | 1.10.4.1.8. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 44,07 | 54.88 | 219.52
Serviço | 1.10.4.1.9. | SINAPI | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 36,10 | 44.96 | 1618.56
Serviço | 1.10.4.1.10. | SINAPI | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 43,76 | 54.5 | 109
Serviço | 1.10.4.1.11. | SINAPI | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 193,84 | 241.41 | 482.82
Serviço | 1.10.4.1.12. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 146 | 4,35 | 5.42 | 791.32
Nível 4 | 1.10.4.2. |  |  | CABOS |  |  |  |  | 64488.21
Serviço | 1.10.4.2.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 575.67 | 2,67 | 3.33 | 1916.98
Serviço | 1.10.4.2.2. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 222.8 | 9,12 | 11.36 | 2531.01
Serviço | 1.10.4.2.3. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510.57 | 14,45 | 18 | 9190.26
Serviço | 1.10.4.2.4. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 519.26 | 24,17 | 30.1 | 15629.73
Serviço | 1.10.4.2.5. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 123.12 | 48,30 | 60.15 | 7405.67
Serviço | 1.10.4.2.6. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3973.12 | 3,86 | 4.81 | 19110.71
Serviço | 1.10.4.2.7. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1077.88 | 5,95 | 7.41 | 7987.09
Serviço | 1.10.4.2.8. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.03 | 8,29 | 10.32 | 278.95
Serviço | 1.10.4.2.9. | COMPOSIÇÃO | 047 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.4 | 41.85 | 52.12 | 437.81
Nível 4 | 1.10.4.3. |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE EMBUTIR |  |  |  |  | 6409.87
Serviço | 1.10.4.3.1. | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 49,69 | 61.88 | 61.88
Serviço | 1.10.4.3.2. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35,41 | 44.1 | 176.4
Serviço | 1.10.4.3.3. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 29,12 | 36.27 | 652.86
Serviço | 1.10.4.3.4. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44,42 | 55.32 | 55.32
Serviço | 1.10.4.3.5. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 34,28 | 42.69 | 1024.56
Serviço | 1.10.4.3.6. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44,42 | 55.32 | 110.64
Serviço | 1.10.4.3.7. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 54,74 | 68.17 | 2045.1
Serviço | 1.10.4.3.8. | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 59,10 | 73.6 | 1472
Serviço | 1.10.4.3.9. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 34,28 | 42.69 | 811.11
Nível 4 | 1.10.4.4. |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 7591.56
Serviço | 1.10.4.4.1. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 426,06 | 530.62 | 1061.24
Serviço | 1.10.4.4.2. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 76,94 | 95.82 | 191.64
Serviço | 1.10.4.4.3. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 81,47 | 101.46 | 202.92
Serviço | 1.10.4.4.4. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 97,50 | 121.43 | 242.86
Serviço | 1.10.4.4.5. | Composição | 032 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 109.72 | 136.65 | 273.3
Serviço | 1.10.4.4.6. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11,78 | 14.67 | 58.68
Serviço | 1.10.4.4.7. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12,39 | 15.43 | 77.15
Serviço | 1.10.4.4.8. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 13,64 | 16.99 | 220.87
Serviço | 1.10.4.4.9. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 13,64 | 16.99 | 237.86
Serviço | 1.10.4.4.10. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15,15 | 18.87 | 18.87
Serviço | 1.10.4.4.11. | COMPOSIÇÃO | 048 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.76 | 34.57 | 34.57
Serviço | 1.10.4.4.12. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 13,64 | 16.99 | 254.85
Serviço | 1.10.4.4.13. | COMPOSIÇÃO | 007 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 114.57 | 142.69 | 2853.8
Serviço | 1.10.4.4.14. | COMPOSIÇÃO | 008 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 149.34 | 185.99 | 1673.91
Serviço | 1.10.4.4.15. | COMPOSIÇÃO | 049 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 151.79 | 189.04 | 189.04
Nível 4 | 1.10.4.5. |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 3755.99
Serviço | 1.10.4.5.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 166,07 | 206.82 | 3515.94
Serviço | 1.10.4.5.2. | COMPOSIÇÃO | 050 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 38.55 | 48.01 | 240.05
Nível 4 | 1.10.4.6. |  |  | DISPOSITIVO DE COMANDO |  |  |  |  | 576.21
Serviço | 1.10.4.6.1. | COMPOSIÇÃO | 051 | Interruptor horário - 230V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 462.67 | 576.21 | 576.21
Nível 4 | 1.10.4.7. |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 12313.42
Serviço | 1.10.4.7.1. | COMPOSIÇÃO | 052 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 6.76 | 8.42 | 101.04
Serviço | 1.10.4.7.2. | COMPOSIÇÃO | 053 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 102.53 | 127.69 | 766.14
Serviço | 1.10.4.7.3. | COMPOSIÇÃO | 044 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA SINAPI 97236) | M | 86.55 | 70.67 | 88.01 | 7617.27
Serviço | 1.10.4.7.4. | COMPOSIÇÃO | 045 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | M | 86.55 | 35.52 | 44.24 | 3828.97
Nível 4 | 1.10.4.8. |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  |  | 20909.5
Serviço | 1.10.4.8.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 742.79 | 11,07 | 13.79 | 10243.07
Serviço | 1.10.4.8.2. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 231.44 | 8,34 | 10.39 | 2404.66
Serviço | 1.10.4.8.3. | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48.22 | 14,02 | 17.46 | 841.92
Serviço | 1.10.4.8.4. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 84.55 | 11,89 | 14.81 | 1252.19
Serviço | 1.10.4.8.5. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 239.8 | 6,80 | 8.47 | 2031.11
Serviço | 1.10.4.8.6. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 239.8 | 13,85 | 17.25 | 4136.55
Nível 4 | 1.10.4.9. |  |  | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE |  |  |  |  | 5516.61
Serviço | 1.10.4.9.1. | SINAPI-I | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 179 | 2,63 | 3.28 | 587.12
Serviço | 1.10.4.9.2. | SINAPI-I | 39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 9 | 4,27 | 5.32 | 47.88
Serviço | 1.10.4.9.3. | COMPOSIÇÃO | 054 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 167.95 | 21.9 | 27.27 | 4580
Serviço | 1.10.4.9.4. | COMPOSIÇÃO | 055 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.7 | 31.45 | 39.17 | 301.61
Nível 4 | 1.10.4.10. |  |  | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO |  |  |  |  | 81.04
Serviço | 1.10.4.10.1. | SINAPI-I | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 2,45 | 3.05 | 9.15
Serviço | 1.10.4.10.2. | COMPOSIÇÃO | 056 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.95 | 19.57 | 24.37 | 71.89
Nível 4 | 1.10.4.11. |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 799.44
Serviço | 1.10.4.11.1. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 26,75 | 33.31 | 799.44
Nível 4 | 1.10.4.12. |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 4337.07
Serviço | 1.10.4.12.1. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 513,30 | 639.26 | 639.26
Serviço | 1.10.4.12.2. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 538,36 | 670.47 | 670.47
Serviço | 1.10.4.12.3. | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 620,37 | 772.61 | 772.61
Serviço | 1.10.4.12.4. | COMPOSIÇÃO | 031 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 32 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 780.31 | 971.8 | 971.8
Serviço | 1.10.4.12.5. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 889,14 | 1107.33 | 1107.33
Serviço | 1.10.4.12.6. | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 5 | 28,20 | 35.12 | 175.6
Nível 4 | 1.10.4.13. |  |  | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13718.55
Serviço | 1.10.4.13.1. | COMPOSIÇÃO | 057 | LUMINÁRIA ESPETO EMBUTIR PISO 4,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 62.34 | 77.64 | 776.4
Serviço | 1.10.4.13.2. | COMPOSIÇÃO | 058 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 9 | 45.31 | 56.43 | 507.87
Serviço | 1.10.4.13.3. | Composição | 033 | FITA LED 14,4W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 41.08 | 51.16 | 460.44
Serviço | 1.10.4.13.4. | COMPOSIÇÃO | 059 | LÂMPADA LED RGB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 28.38 | 35.34 | 141.36
Serviço | 1.10.4.13.5. | COMPOSIÇÃO | 011 | PAINEL LED 60CM X 60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 164.28 | 204.59 | 10638.68
Serviço | 1.10.4.13.6. | COMPOSIÇÃO | 060 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 47.93 | 59.69 | 1193.8
Nível 4 | 1.10.4.14. |  |  | SPDA - ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2360.4
Serviço | 1.10.4.14.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 166,07 | 206.82 | 206.82
Serviço | 1.10.4.14.2. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 51,25 | 63.83 | 765.96
Serviço | 1.10.4.14.3. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 85,71 | 106.74 | 1387.62
Nível 3 | 1.10.5. |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 162431.13
Nível 4 | 1.10.5.1. |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - HÍBRIDO |  |  |  |  | 10399.56
Serviço | 1.10.5.1.1. | COMPOSIÇÃO | 062 | SWITCH (10/100 BASE TX - 10/100/1000 BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC | UN | 6 | 1391.73 | 1733.26 | 10399.56
Nível 4 | 1.10.5.2. |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO |  |  |  |  | 11201.38
Serviço | 1.10.5.2.1. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 1.095,92 | 1364.86 | 9554.02
Serviço | 1.10.5.2.2. | COMPOSIÇÃO | 061 | PLUGUE RJ45 (CM8v) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 288 | 4.59 | 5.72 | 1647.36
Nível 4 | 1.10.5.3. |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK |  |  |  |  | 9150.1
Serviço | 1.10.5.3.1. | COMPOSIÇÃO | 063 | Bandeja fixação 4 pontos 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 173.71 | 216.34 | 216.34
Serviço | 1.10.5.3.2. | COMPOSIÇÃO | 064 | Calha de tomadas 12 tomadas 2P+T, 10A - 1U | UN | 2 | 108.84 | 135.55 | 271.1
Serviço | 1.10.5.3.3. | COMPOSIÇÃO | 065 | Guia de cabos aberto 1U | UN | 6 | 28.5 | 35.49 | 212.94
Serviço | 1.10.5.3.4. | COMPOSIÇÃO | 066 | GRAVADOR DIG. DE VIDEO NVD 3332 (NVR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3173.11 | 3951.79 | 7903.58
Serviço | 1.10.5.3.5. | COMPOSIÇÃO | 067 | Unidade de ventilação de teto Kit 2 ventiladores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 219.26 | 273.07 | 546.14
Nível 4 | 1.10.5.4. |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - ÓTICO |  |  |  |  | 10492.38
Serviço | 1.10.5.4.1. | COMPOSIÇÃO | 068 | CONECTOR SC FIBRA ÓPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 107.85 | 134.32 | 4835.52
Serviço | 1.10.5.4.2. | COMPOSIÇÃO | 069 | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 938.03 | 1168.22 | 1168.22
Serviço | 1.10.5.4.3. | COMPOSIÇÃO | 070 | DIO 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1035 | 1288.99 | 1288.99
Serviço | 1.10.5.4.4. | COMPOSIÇÃO | 071 | Extensão ótica MM 2 fibras - Conetor SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 171.28 | 213.31 | 3199.65
Nível 4 | 1.10.5.5. |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 1814.51
Serviço | 1.10.5.5.1. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 58 | 4,35 | 5.42 | 314.36
Serviço | 1.10.5.5.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 17,78 | 22.14 | 1284.12
Serviço | 1.10.5.5.3. | COMPOSIÇÃO | 072 | Condulete alum. encaixe tipo LL 3/4" sem tampa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 30.99 | 38.59 | 77.18
Serviço | 1.10.5.5.4. | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 22,30 | 27.77 | 138.85
Nível 4 | 1.10.5.6. |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO |  |  |  |  | 35467.29
Serviço | 1.10.5.6.1. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3397.25 | 8,38 | 10.44 | 35467.29
Nível 4 | 1.10.5.7. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR |  |  |  |  | 3018.24
Serviço | 1.10.5.7.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 166,07 | 206.82 | 2481.84
Serviço | 1.10.5.7.2. | COMPOSIÇÃO | 074 | CAIXA DE PASSAGEM Aço pintada (ref Lukbox) 200x200x100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 47.86 | 59.6 | 536.4
Nível 4 | 1.10.5.8. |  |  | DISPOSITIVOS DE LÓGICA DE EMBUTIR |  |  |  |  | 37939.94
Serviço | 1.10.5.8.1. | COMPOSIÇÃO | 075 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1230 B G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 458.4 | 570.89 | 15984.92
Serviço | 1.10.5.8.2. | COMPOSIÇÃO | 076 | CAMERA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA 2MP FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5876.3 | 7318.34 | 21955.02
Nível 4 | 1.10.5.9. |  |  | DISPOSITIVOS DE CABEAMENTO DE EMBUTIR |  |  |  |  | 2276.64
Serviço | 1.10.5.9.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 9 | 45,99 | 57.28 | 515.52
Serviço | 1.10.5.9.2. | COMPOSIÇÃO | 034 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 78.56 | 97.84 | 1761.12
Nível 4 | 1.10.5.10. |  |  | DISPOSITIVOS DE CABEAMENTO DE SOBREPOR |  |  |  |  | 7303.2
Serviço | 1.10.5.10.1. | COTAÇÃO | P.17.000.031477 | Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente | UN | 6 | 977.36 | 1217.2 | 7303.2
Nível 4 | 1.10.5.11. |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 9129.08
Serviço | 1.10.5.11.1. | COMPOSIÇÃO | 052 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 6.76 | 8.42 | 235.76
Serviço | 1.10.5.11.2. | COMPOSIÇÃO | 078 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 118.66 | 147.78 | 147.78
Serviço | 1.10.5.11.3. | COMPOSIÇÃO | 053 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 102.53 | 127.69 | 255.38
Serviço | 1.10.5.11.4. | COMPOSIÇÃO | 079 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10.05 | 79.78 | 99.36 | 998.57
Serviço | 1.10.5.11.5. | COMPOSIÇÃO | 044 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA SINAPI 97236) | M | 53 | 70.67 | 88.01 | 4664.53
Serviço | 1.10.5.11.6. | COMPOSIÇÃO | 081 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.7 | 78.94 | 98.31 | 1445.16
Serviço | 1.10.5.11.7. | COMPOSIÇÃO | 083 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 190.27 | 236.96 | 236.96
Serviço | 1.10.5.11.8. | COMPOSIÇÃO | 084 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 181.9 | 226.54 | 226.54
Serviço | 1.10.5.11.9. | COTAÇÃO | 12413 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100x50mm para eletrocalha metálica un | UN | 1 | 8.54 | 10.64 | 10.64
Serviço | 1.10.5.11.10. | COTAÇÃO | 12414 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha metálica un | UN | 2 | 4.92 | 6.13 | 12.26
Serviço | 1.10.5.11.11. | COTAÇÃO | 3990 | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) m | M | 10.05 | 10.97 | 13.66 | 137.28
Serviço | 1.10.5.11.12. | COTAÇÃO | 3989 | Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un | UN | 17.67 | 24 | 29.89 | 528.16
Serviço | 1.10.5.11.13. | COTAÇÃO | 13354 | Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un | UN | 4.9 | 37.7 | 46.95 | 230.06
Nível 4 | 1.10.5.12. |  |  | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEIS |  |  |  |  | 17715.9
Serviço | 1.10.5.12.1. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.9 | 12,14 | 15.12 | 89.21
Serviço | 1.10.5.12.2. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240.99 | 9,41 | 11.72 | 2824.4
Serviço | 1.10.5.12.3. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 77.2 | 8,34 | 10.39 | 802.11
Serviço | 1.10.5.12.4. | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 97.4 | 12,26 | 15.27 | 1487.3
Serviço | 1.10.5.12.5. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 344.29 | 6,80 | 8.47 | 2916.14
Serviço | 1.10.5.12.6. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 344.29 | 13,85 | 17.25 | 5939
Serviço | 1.10.5.12.7. | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 77.2 | 28,02 | 34.9 | 2694.28
Serviço | 1.10.5.12.8. | SINAPI | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 77.2 | 10,02 | 12.48 | 963.46
Nível 4 | 1.10.5.13. |  |  | ELETRODUTOS METÁLICOS RÍGIDOS |  |  |  |  | 1055.39
Serviço | 1.10.5.13.1. | SINAPI-I | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 44 | 2,45 | 3.05 | 134.2
Serviço | 1.10.5.13.2. | COMPOSIÇÃO | 056 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.8 | 19.57 | 24.37 | 921.19
Nível 4 | 1.10.5.14. |  |  | RACK |  |  |  |  | 5467.52
Serviço | 1.10.5.14.1. | COMPOSIÇÃO | 085 | Gabinete 19" - porta acrílico cristal 24U x 570mm | UN | 1 | 1549.52 | 1929.77 | 1929.77
Serviço | 1.10.5.14.2. | COMPOSIÇÃO | 086 | Gabinete 19" - porta acrílico cristal 36U x 570mm | UN | 1 | 2840.65 | 3537.75 | 3537.75
Nível 3 | 1.10.6. |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 10440.03
Nível 4 | 1.10.6.1. |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 55.12
Serviço | 1.10.6.1.1. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 17,78 | 22.14 | 44.28
Serviço | 1.10.6.1.2. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 2 | 4,35 | 5.42 | 10.84
Nível 4 | 1.10.6.2. |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 2068.2
Serviço | 1.10.6.2.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 166,07 | 206.82 | 2068.2
Nível 4 | 1.10.6.3. |  |  | DISPOSITIVOS TELEFÔNICOS DE EMBUTIR |  |  |  |  | 75.94
Serviço | 1.10.6.3.1. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 30,49 | 37.97 | 75.94
Nível 4 | 1.10.6.4. |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  |  | 2766.5
Serviço | 1.10.6.4.1. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.14 | 9,41 | 11.72 | 83.68
Serviço | 1.10.6.4.2. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44.7 | 8,34 | 10.39 | 464.43
Serviço | 1.10.6.4.3. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.14 | 6,80 | 8.47 | 60.48
Serviço | 1.10.6.4.4. | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 44.7 | 14,61 | 18.2 | 813.54
Serviço | 1.10.6.4.5. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.14 | 13,85 | 17.25 | 123.17
Serviço | 1.10.6.4.6. | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 44.7 | 21,94 | 27.32 | 1221.2
Nível 4 | 1.10.6.5. |  |  | QUADRO PARA TELEFONIA |  |  |  |  | 5474.27
Serviço | 1.10.6.5.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.56 | 134,76 | 167.83 | 1268.79
Serviço | 1.10.6.5.2. | COMPOSIÇÃO | 087 | Caixa subterrânea p/ telefonia C1 (C=300, L=140, A=180)cm EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3376.81 | 4205.48 | 4205.48
Nível 3 | 1.10.7. |  |  | INSTALAÇÕES DE TV A CABO |  |  |  |  | 46.95
Nível 4 | 1.10.7.1. |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 27.56
Serviço | 1.10.7.1.1. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 4,35 | 5.42 | 5.42
Serviço | 1.10.7.1.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17,78 | 22.14 | 22.14
Nível 4 | 1.10.7.2. |  |  | DISPOSITIVO DE TV/SOM |  |  |  |  | 19.39
Serviço | 1.10.7.2.1. | SINAPI-I | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 | 15,57 | 19.39 | 19.39
Nível 3 | 1.10.8. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 9814.88
Serviço | 1.10.8.0.1. | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 51 | 41,09 | 51.17 | 2609.67
Serviço | 1.10.8.0.2. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 222,21 | 276.74 | 1660.44
Serviço | 1.10.8.0.3. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 705,65 | 878.82 | 4394.1
Serviço | 1.10.8.0.4. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 11 | 25,64 | 31.93 | 351.23
Serviço | 1.10.8.0.5. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 26,75 | 33.31 | 799.44
Nível 3 | 1.10.9. |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 107360.35
Serviço | 1.10.9.0.1. | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 12.003,08 | 14948.64 | 44845.92
Serviço | 1.10.9.0.2. | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 3.760,99 | 4683.94 | 46839.4
Serviço | 1.10.9.0.3. | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 5.126,28 | 6384.27 | 12768.54
Serviço | 1.10.9.0.4. | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2.333,78 | 2906.49 | 2906.49
Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  |  | 55046.64
Serviço | 1.11.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | 042 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (BASEADA SINAPI 104757) | M2 | 408.57 | 108.18 | 134.73 | 55046.64
Nível 2 | 1.12. |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  | 167097.23
Serviço | 1.12.0.0.1. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 649.26 | 100,79 | 125.52 | 81495.12
Serviço | 1.12.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | 039 | RODAPE DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 311.01 | 68.96 | 85.88 | 26709.54
Serviço | 1.12.0.0.3. | Composição | 024 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PREMIUM ACETINADO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 19.7 | 182.25 | 226.97 | 4471.31
Serviço | 1.12.0.0.4. | Composição | 025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM | M2 | 32.32 | 79.39 | 98.87 | 3195.48
Serviço | 1.12.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | 040 | REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO PARA DECK, PORCELANATO RETIFICADO NATURAL, DIMENSÕES 20X120CM - IBIRAPUERA MIX - PORTOBELLO, JUNTA DE DILATAÇÃO 2 MM, PARA O ASSENTAMENTO USAR ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CORDA - QUARTZOLIT | M2 | 243.62 | 155.08 | 193.14 | 47052.77
Serviço | 1.12.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | 041 | RODAPÉ 10CM DE ALTURA EM PORCELANATO RETIFICADO NATURAL, DIMENSÕES 20X120CM - IBIRAPUERA MIX - PORTOBELLO - EMBUTIDO EM PAREDE | M | 36.85 | 30.16 | 37.56 | 1384.09
Serviço | 1.12.0.0.7. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 16.26 | 137,72 | 171.52 | 2788.92
Nível 2 | 1.13. |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  |  | 116685.11
Serviço | 1.13.0.0.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.24 | 653,13 | 813.41 | 11582.96
Serviço | 1.13.0.0.2. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 867,40 | 1080.26 | 14043.38
Serviço | 1.13.0.0.3. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 47.48 | 461,23 | 574.42 | 27273.46
Serviço | 1.13.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | 018 | JANELA (B01 - 5,00M X 1,80M) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 6394.38 | 7963.56 | 7963.56
Serviço | 1.13.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | 020 | JANELA (B02 - 1,81M X 0,75M) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1089.7 | 1357.11 | 1357.11
Serviço | 1.13.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | 021 | JANELA (J02 - 2,50M X 1,00M)DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 1200.18 | 1494.7 | 32883.4
Serviço | 1.13.0.0.7. | COMPOSIÇÃO | 022 | JANELA (J03 - 1,50M X 1,00M) DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 679.37 | 846.09 | 2538.27
Serviço | 1.13.0.0.8. | COMPOSIÇÃO | 023 | JANELA (J05 - 1,50M X 0,60M) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 724.92 | 902.82 | 5416.92
Serviço | 1.13.0.0.9. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 74.5 | 146,86 | 182.9 | 13626.05
Nível 2 | 1.14. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 168674.26
Nível 3 | 1.14.1. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 67174.17
Serviço | 1.14.1.0.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 161.09 | 32,04 | 39.9 | 6427.49
Serviço | 1.14.1.0.2. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 126.83 | 63,28 | 78.81 | 9995.47
Serviço | 1.14.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | 026 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO PREMIUM POLIDO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 124.38 | 169.36 | 210.92 | 26234.23
Serviço | 1.14.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | 027 | RODAMEIO DE GRANITO SÃO GABRIEL (L = 20 CM) | M | 100.5 | 195.88 | 243.95 | 24516.98
Nível 3 | 1.14.2. |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 101500.09
Serviço | 1.14.2.0.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1131.96 | 3,65 | 4.55 | 5150.42
Serviço | 1.14.2.0.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1131.96 | 19,08 | 23.76 | 26895.37
Serviço | 1.14.2.0.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1131.96 | 12,67 | 15.78 | 17862.33
Serviço | 1.14.2.0.4. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 745.98 | 3,08 | 3.84 | 2864.56
Serviço | 1.14.2.0.5. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 745.98 | 32,48 | 40.45 | 30174.89
Serviço | 1.14.2.0.6. | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 745.98 | 19,97 | 24.87 | 18552.52
Nível 2 | 1.15. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17343.89
Serviço | 1.15.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | 036 | BANCADA GRANITO BRANCO SIENA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 843.6 | 1050.62 | 7354.34
Serviço | 1.15.0.0.2. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 514,62 | 640.91 | 4486.37
Serviço | 1.15.0.0.3. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 28,36 | 35.32 | 247.24
Serviço | 1.15.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | 029 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃP | UN | 7 | 115.54 | 143.89 | 1007.23
Serviço | 1.15.0.0.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 96,71 | 120.44 | 120.44
Serviço | 1.15.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | 028 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 207.77 | 258.76 | 2070.08
Serviço | 1.15.0.0.7. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 366,66 | 456.64 | 1826.56
Serviço | 1.15.0.0.8. | COMPOSIÇÃO | 030 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 62 | 77.21 | 231.63
Nível 2 | 1.16. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 22445.42
Serviço | 1.16.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 993.6 | 18,14 | 22.59 | 22445.42
Nível 2 | 1.17. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 202939.53
Serviço | 1.17.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | 017 | PLATIBANDA EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS COM ISOLANTE EM PIR | M2 | 272.42 | 498.16 | 620.41 | 169012.09
Serviço | 1.17.0.0.2. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 46.18 | 544,75 | 678.43 | 31329.9
Serviço | 1.17.0.0.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 674.65 | 1,64 | 2.04 | 1376.29
Serviço | 1.17.0.0.4. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 444.09 | 2,21 | 2.75 | 1221.25
Nível 2 | 1.18. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 157173.6
Serviço | 1.18.0.0.1. | SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 20,95 | 26.09 | 34438.8
Serviço | 1.18.0.0.2. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 125,89 | 156.78 | 75254.4
Serviço | 1.18.0.0.3. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 28,88 | 35.97 | 47480.4

## Composições
[7 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO | 001 | REMOÇÃO DE BANCADAS | M2 | 15.62 | 17.3 |  | 15.62 | 17.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.43 | 7.17 | 0.2844 | 22,63 | 25,22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.19 | 10.13 | 0.5586 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 002 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA | M2 | 16.65 | 18.44 |  | 16.65 | 18.44
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.78 | 7.56 | 0.3 | 22,63 | 25,22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.87 | 10.88 | 0.6 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 003 | REMOÇÃO DE PEITORIS DE JANELAS (L = 15 CM) | M | 2.33 | 2.59 |  | 2.33 | 2.59
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 1.07 | 0.0427 | 22,63 | 25,22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.37 | 1.52 | 0.0838 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 005 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO EM CONCRETO | M2 | 10.92 | 11.97 |  | 10.92 | 11.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.58 | 7.25 | 0.4 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 4.34 | 4.72 | 0.2 | 21,73 | 23,62
COMPOSIÇÃO | 006 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | M3 | 62.23 | 64.61 |  | 62.23 | 64.61
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.78 | 18.5 | 1.02 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 45.45 | 46.11 | 0.25 | 181,82 | 184,45
COMPOSIÇÃO | 007 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 113.61 | 114.57 |  | 113.61 | 114.57
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.64 | 4.04 | 0.1892 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 5.33 | 0.1892 | 25,23 | 28,19
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.18 | 2.18 | 1 | 2,18 | 2,18
SINAPI-I | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 103.02 | 103.02 | 1 | 103,02 | 103,02
COMPOSIÇÃO | 008 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 148.38 | 149.34 |  | 148.38 | 149.34
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.64 | 4.04 | 0.1892 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 5.33 | 0.1892 | 25,23 | 28,19
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.18 | 2.18 | 1 | 2,18 | 2,18
SINAPI-I | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 137.79 | 137.79 | 1 | 137,79 | 137,79
COMPOSIÇÃO | 009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 347.04 | 349.98 |  | 347.04 | 349.98
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 9.45 | 9.71 | 0.0134 | 705,78 | 724,65
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.28 | 11.39 | 0.5335 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.46 | 15.03 | 0.5335 | 25,23 | 28,19
SINAPI-I | 39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 313.85 | 313.85 | 1 | 313,85 | 313,85
COMPOSIÇÃO | 010 | Fornecimento e Instalação de Refletor Holofote Slim LED, 50W, Preto, Luz branca 6500K, IP65, Prova d'água, Bivolt, Avant | UN | 68.29 | 70.39 |  | 68.29 | 70.39
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 6.4 | 0.3 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.61 | 14.09 | 0.5 | 25,23 | 28,19
Cotação | 01 | Refletor Holofote Slim LED, 50W, Preto, Luz branca 6500K, IP65, Prova d'água, Bivolt, Avant | UN | 49.9 | 49.9 | 1 | 49.9 | 49.9
COMPOSIÇÃO | 011 | PAINEL LED 60CM X 60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 159.77 | 164.28 |  | 159.77 | 164.28
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.6 | 25.25 | 0.896 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.27 | 19.13 | 0.896 | 19,28 | 21,36
COTAÇÃO | 000669 | LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE | UN | 119.86 | 119.86 | 1 | 119.86 | 119.86
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 9,50 | 9,50
COMPOSIÇÃO | 013 | ESTRUTURA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS "U" ENRIJECIDOS PARA PASSARELA, INCLUINDO ESTRUTURA DA COBERTURA | KG | 17 | 17.27 |  | 17 | 17.27
SINAPI-I | 1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 0.91 | 0.91 | 0.091 | 10,07 | 10,07
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 3.36 | 3.36 | 0.035589 | 94,44 | 94,44
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.12 | 0.12 | 0.0034 | 38,11 | 38,11
SINAPI-I | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 10.23 | 10.23 | 0.909 | 11,26 | 11,26
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.01 | 1.12 | 0.06 | 16,92 | 18,81
SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 0.68 | 0.04 | 15,40 | 17,07
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.76 | 0.85 | 0.03 | 25,57 | 28,45
COMPOSIÇÃO | 014 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, COM NÚCLEO EM PIR, E = 38 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 240.06 | 240.3 |  | 240.06 | 240.3
SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 8.25 | 8.25 | 4.15 | 1,99 | 1,99
SINAPI-I | 43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 229.53 | 229.53 | 1.146 | 200,29 | 200,29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 1.12 | 0.062 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.23 | 1.37 | 0.056 | 22,08 | 24,61
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 0.01 | 0.0009 | 18,48 | 20,39
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.0012 | 17,41 | 19,32
COMPOSIÇÃO | 015 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SEMISSANDUÍCHE, COM NÚCLEO EM PIR, E = 38 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 239.89 | 240.12 |  | 239.89 | 240.12
SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 8.25 | 8.25 | 4.15 | 1,99 | 1,99
SINAPI-I | 43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 229.53 | 229.53 | 1.146 | 200,29 | 200,29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 1.08 | 0.06 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 1.23 | 0.05 | 22,08 | 24,61
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 0.01 | 0.0009 | 18,48 | 20,39
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.0012 | 17,41 | 19,32
COMPOSIÇÃO | 016 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 293.75 | 301.16 |  | 293.75 | 301.16
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.29 | 31.52 | 1.26 | 22,46 | 25,02
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.18 | 43.36 | 2.07 | 18,93 | 20,95
COTAÇÃO | E.03.000.026651 | Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente | M | 6.73 | 6.73 | 0.984 | 6.84 | 6.84
COTAÇÃO | E.03.000.026652 | Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente | M | 45.04 | 45.04 | 19.672 | 2.29 | 2.29
COTAÇÃO | E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | UN | 1.53 | 1.53 | 3.934 | 0.39 | 0.39
COTAÇÃO | E.07.000.093837 | Fita porosa de 25mm x 25 m | UN | 5.68 | 5.68 | 0.182 | 31.21 | 31.21
SINAPI-I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 3.29 | 3.29 | 0.46 | 7,16 | 7,16
COTAÇÃO | F.04.000.025642 | Chapa em policarbonato alveolar translúcido de 10 x 2100 x 6000 mm | UN | 163.6 | 163.6 | 0.12 | 1363.4 | 1363.4
COTAÇÃO | F.08.000.024103 | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | BG | 0.41 | 0.41 | 0.015 | 27.8 | 27.8
COMPOSIÇÃO | 017 | PLATIBANDA EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS COM ISOLANTE EM PIR | M2 | 497.92 | 498.16 |  | 497.92 | 498.16
SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 8.25 | 8.25 | 4.15 | 1,99 | 1,99
COTAÇÃO | 9764 | Painel p/ Isolamento Térmico em Poliuretano Tipo R1 revestido com Chapas de Aço Pré-Pintado em ambas as faces c/ primer epoxi + poliester, e=70mm Painel Frigo PUR 2F - 70mm (RAL9003 - #0,50mm) - ISOESTE ou similar m2 | M2 | 487.39 | 487.39 | 1.146 | 425.3 | 425.3
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 1.12 | 0.062 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.23 | 1.37 | 0.056 | 22,08 | 24,61
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 0.01 | 0.0009 | 18,48 | 20,39
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.0012 | 17,41 | 19,32
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 10.03 | 10.28 |  | 10.03 | 10.28
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.52 | 1.7 | 0,068 | 22,46 | 25,02
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 0.71 | 0,034 | 18,93 | 20,95
SINAPI-I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 7.87 | 7.87 | 1.1 | 7,16 | 7,16
COMPOSIÇÃO | 018 | JANELA (B01 - 5,00M X 1,80M) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6348.89 | 6394.38 |  | 6348.89 | 6394.38
SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5824.35 | 5846.58 | 9 | 647,15 | 649,62
SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 251.73 | 268.19 | 13.6 | 18,51 | 19,72
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 272.81 | 279.61 | 27.2 | 10.03 | 10.28
COMPOSIÇÃO | 020 | JANELA (B02 - 1,81M X 0,75M) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1077.59 | 1089.7 |  | 1077.59 | 1089.7
SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 880.12 | 883.48 | 1.36 | 647,15 | 649,62
SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 94.77 | 100.96 | 5.12 | 18,51 | 19,72
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 102.7 | 105.26 | 10.24 | 10.03 | 10.28
COMPOSIÇÃO | 021 | JANELA (J02 - 2,50M X 1,00M)DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1179.99 | 1200.18 |  | 1179.99 | 1200.18
SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 910 | 918.22 | 2.5 | 364,00 | 367,29
SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 129.57 | 138.04 | 7 | 18,51 | 19,72
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 140.42 | 143.92 | 14 | 10.03 | 10.28
COMPOSIÇÃO | 022 | JANELA (J03 - 1,50M X 1,00M) DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 668.17 | 679.37 |  | 668.17 | 679.37
SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 475.32 | 477.97 | 1.5 | 316,88 | 318,65
SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 92.55 | 98.6 | 5 | 18,51 | 19,72
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 100.3 | 102.8 | 10 | 10.03 | 10.28
COMPOSIÇÃO | 023 | JANELA (J05 - 1,50M X 0,60M) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. COM ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 712.46 | 724.92 |  | 712.46 | 724.92
SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 550.47 | 555.75 | 0.9 | 611,64 | 617,50
SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 77.74 | 82.82 | 4.2 | 18,51 | 19,72
COMPOSIÇÃO | 019 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 84.25 | 86.35 | 8.4 | 10.03 | 10.28
COMPOSIÇÃO | 024 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PREMIUM ACETINADO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 178.72 | 182.25 |  | 178.72 | 182.25
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.49 | 0.49 | 0.106 | 4,69 | 4,69
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 22.45 | 22.45 | 9.13 | 2,46 | 2,46
SINAPI-I | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 124.46 | 124.46 | 1.1544 | 107,82 | 107,82
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.03 | 30.12 | 1.2005 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.29 | 4.73 | 0.261 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM | M2 | 75.78 | 79.39 |  | 75.78 | 79.39
SINAPI-I | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 37.78 | 37.78 | 1.1544 | 32,73 | 32,73
SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 3.92 | 3.92 | 4.91 | 0,80 | 0,80
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.97 | 1.97 | 0.422 | 4,69 | 4,69
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.03 | 30.12 | 1.2005 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.08 | 5.6 | 0.3089 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 026 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO PREMIUM POLIDO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 166.61 | 169.36 |  | 166.61 | 169.36
SINAPI-I | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 118.6 | 118.6 | 1.1 | 107,82 | 107,82
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 22.45 | 22.45 | 9.13 | 2,46 | 2,46
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.88 | 0.88 | 0.188 | 4,69 | 4,69
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.32 | 21.52 | 0.8581 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.36 | 5.91 | 0.3259 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 027 | RODAMEIO DE GRANITO SÃO GABRIEL (L = 20 CM) | M | 192.83 | 195.88 |  | 192.83 | 195.88
SINAPI-I | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 162.11 | 162.11 | 1.387 | 116,88 | 116,88
SINAPI | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 3.98 | 4.05 | 0.008 | 498,25 | 507,21
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.58 | 14.02 | 0.559 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.59 | 5.06 | 0.279 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.51 | 0.57 | 0.028 | 18,47 | 20,37
SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 9.06 | 10.07 | 0.531 | 17,07 | 18,97
COMPOSIÇÃO | 028 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 206.24 | 207.77 |  | 206.24 | 207.77
SINAPI-I | 38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 193.06 | 193.06 | 1 | 193,06 | 193,06
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.07 | 0.07 | 0.021 | 3,50 | 3,50
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.8 | 12.09 | 0.4467 | 24,18 | 27,08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.31 | 2.55 | 0.1407 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 029 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃP | UN | 115.14 | 115.54 |  | 115.14 | 115.54
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.07 | 0.07 | 0.021 | 3,50 | 3,50
SINAPI-I | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 111.66 | 111.66 | 1 | 111,66 | 111,66
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.81 | 3.15 | 0.1164 | 24,18 | 27,08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0.66 | 0.0367 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 030 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60.91 | 62 |  | 60.91 | 62
SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 51.64 | 51.64 | 1 | 51,64 | 51,64
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.64 | 8.56 | 0.3162 | 24,18 | 27,08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.63 | 1.8 | 0.0996 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 031 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 32 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 776.75 | 780.31 |  | 776.75 | 780.31
SINAPI-I | 39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 735.01 | 735.01 | 1 | 735,01 | 735,01
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 13.55 | 13.91 | 0.0192 | 705,78 | 724,65
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.21 | 13.53 | 0.6337 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.98 | 17.86 | 0.6337 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 032 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 106.86 | 109.72 |  | 106.86 | 109.72
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 6.54 | 6.54 | 3 | 2,18 | 2,18
SINAPI-I | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 75.06 | 75.06 | 1 | 75,06 | 75,06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.94 | 12.12 | 0.5677 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.32 | 16 | 0.5677 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 033 | FITA LED 14,4W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40.18 | 41.08 |  | 40.18 | 41.08
COTAÇÃO | 036522 | FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M LEDS 3528 | UN | 32.22 | 32.22 | 0.2 | 161.1 | 161.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 3.82 | 0.179 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.51 | 5.04 | 0.179 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 034 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 77.52 | 78.56 |  | 77.52 | 78.56
SINAPI-I | 38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 64.46 | 64.46 | 2 | 32,23 | 32,23
SINAPI-I | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.38 | 2.38 | 1 | 2,38 | 2,38
SINAPI-I | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1.51 | 1.51 | 1 | 1,51 | 1,51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.97 | 4.4 | 0.2062 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 5.81 | 0.2062 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 035 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (SINAPI 96995 05/2022) | M3 | 39.48 | 43.51 |  | 39.48 | 43.51
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.48 | 43.51 | 2.3986 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 037 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 167.08 | 167.4 |  | 167.08 | 167.4
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.07 | 0.07 | 0.021 | 3,50 | 3,50
SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 164.2 | 164.2 | 1 | 164,20 | 164,20
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.32 | 2.59 | 0.096 | 24,18 | 27,08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 0.54 | 0.0303 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 036 | BANCADA GRANITO BRANCO SIENA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 832.65 | 843.6 |  | 832.65 | 843.6
SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.92 | 10.44 | 1 | 9,92 | 10,44
SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 436.29 | 442.88 | 1 | 436,29 | 442,88
COMPOSIÇÃO | 037 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 167.08 | 167.4 | 1 | 167.08 | 167.4
SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 219.36 | 222.88 | 1 | 219,36 | 222,88
COMPOSIÇÃO | 038 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 1073.36 | 1080.82 |  | 1073.36 | 1080.82
SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 37.22 | 37.22 | 0.53 | 70,23 | 70,23
SINAPI-I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 2.73 | 2.73 | 0.97 | 2,82 | 2,82
SINAPI-I | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 966.12 | 966.12 | 1.05 | 920,12 | 920,12
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.64 | 35.25 | 1.405 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.55 | 12.73 | 0.702 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.64 | 1.81 | 0.089 | 18,47 | 20,37
SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 22.46 | 24.96 | 1.316 | 17,07 | 18,97
COMPOSIÇÃO | 039 | RODAPE DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65.97 | 68.96 |  | 65.97 | 68.96
SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 37.73 | 37.73 | 1 | 37,73 | 37,73
SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.51 | 1.55 | 0.002 | 756,91 | 775,43
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.01 | 20.07 | 0.8 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.72 | 9.61 | 0.53 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 040 | REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO PARA DECK, PORCELANATO RETIFICADO NATURAL, DIMENSÕES 20X120CM - IBIRAPUERA MIX - PORTOBELLO, JUNTA DE DILATAÇÃO 2 MM, PARA O ASSENTAMENTO USAR ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CORDA - QUARTZOLIT | M2 | 153.42 | 155.08 |  | 153.42 | 155.08
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.49 | 0.49 | 0.106 | 4,69 | 4,69
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 22.45 | 22.45 | 9.13 | 2,46 | 2,46
SINAPI-I | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 115.66 | 115.66 | 1.0728 | 107,82 | 107,82
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.04 | 13.41 | 0.5348 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.78 | 3.07 | 0.1694 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 041 | RODAPÉ 10CM DE ALTURA EM PORCELANATO RETIFICADO NATURAL, DIMENSÕES 20X120CM - IBIRAPUERA MIX - PORTOBELLO - EMBUTIDO EM PAREDE | M | 29.74 | 30.16 |  | 29.74 | 30.16
SINAPI-I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 23.12 | 23.12 | 0.3376 | 68,49 | 68,49
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 2.24 | 2.24 | 0.9131 | 2,46 | 2,46
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.58 | 0.58 | 0.1254 | 4,69 | 4,69
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 3.34 | 0.1334 | 22,52 | 25,09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 0.88 | 0.049 | 16,46 | 18,14
COMPOSIÇÃO | 042 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (BASEADA SINAPI 104757) | M2 | 106.83 | 108.18 |  | 106.83 | 108.18
SINAPI-I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.89 | 0.89 | 3.1846 | 0,28 | 0,28
SINAPI-I | 39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 68.99 | 68.99 | 2.56 | 26,95 | 26,95
SINAPI-I | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 17.56 | 17.56 | 2.8019 | 6,27 | 6,27
SINAPI-I | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 6.5 | 6.5 | 1.0189 | 6,38 | 6,38
SINAPI-I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.75 | 0.75 | 0.0283 | 26,72 | 26,72
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.14 | 13.49 | 0.7175 | 16,92 | 18,81
COMPOSIÇÃO | 043 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA SINAPI 97249) | UN | 90.69 | 91.63 |  | 90.69 | 91.63
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60.14 | 60.14 | 33.6 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.88 | 5.88 | 16.8 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 8.06 | 8.06 | 16.8 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 74.04.85 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | UN | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 1.25
COTAÇÃO | 887 | Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) un | UN | 3.25 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3.25
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.62 | 4.01 | 0.1879 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.74 | 5.29 | 0.1879 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 044 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA SINAPI 97236) | M | 69.53 | 70.67 |  | 69.53 | 70.67
COTAÇÃO | 006358 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323 | M | 14.84 | 14.84 | 0.991 | 14.98 | 14.98
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 1.33 | 0.0626 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.57 | 1.76 | 0.0626 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 21.73 | 22.23 | 1 | 21,73 | 22,23
COMPOSIÇÃO | 043 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA SINAPI 97249) | UN | 30.19 | 30.51 | 0.333 | 90.69 | 91.63
COMPOSIÇÃO | 045 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | M | 34.2 | 35.52 |  | 34.2 | 35.52
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.3 | 12.62 | 0.448 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 000785 | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | UN | 22.9 | 22.9 | 1 | 22.9 | 22.9
COMPOSIÇÃO | 046 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35.52 | 37.48 |  | 35.52 | 37.48
SINAPI-I | 2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 17.84 | 17.84 | 1 | 17,84 | 17,84
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.32 | 0.32 | 2 | 0,16 | 0,16
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.52 | 8.33 | 0.3902 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.84 | 10.99 | 0.3902 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 047 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 41.79 | 41.85 |  | 41.79 | 41.85
SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 3,59 | 3,59
SINAPI-I | 39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 41.24 | 41.24 | 1.027 | 40,16 | 40,16
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 0.25 | 0.0119 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0.33 | 0.0119 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 048 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26.8 | 27.76 |  | 26.8 | 27.76
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.18 | 2.18 | 1 | 2,18 | 2,18
SINAPI-I | 34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | 16.21 | 16.21 | 1 | 16,21 | 16,21
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.64 | 4.04 | 0.1892 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 5.33 | 0.1892 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 049 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150.83 | 151.79 |  | 150.83 | 151.79
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.64 | 4.04 | 0.1892 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 5.33 | 0.1892 | 25,23 | 28,19
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.18 | 2.18 | 1 | 2,18 | 2,18
SINAPI-I | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 140.24 | 140.24 | 1 | 140,24 | 140,24
COMPOSIÇÃO | 050 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36.8 | 38.55 |  | 36.8 | 38.55
SINAPI-I | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 21.41 | 21.41 | 1 | 21,41 | 21,41
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.67 | 7.39 | 0.346 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.72 | 9.75 | 0.346 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 051 | Interruptor horário - 230V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 461.71 | 462.67 |  | 461.71 | 462.67
COTAÇÃO | 3494 | Timer digital 7LF4-4210 Siemens un | UN | 453.3 | 453.3 | 1 | 453.3 | 453.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.64 | 4.04 | 0.1892 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 5.33 | 0.1892 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 052 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6.48 | 6.76 |  | 6.48 | 6.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 1.08 | 0.06 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.51 | 1.69 | 0.06 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 2003 | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | UN | 3.99 | 3.99 | 1 | 3.99 | 3.99
COMPOSIÇÃO | 053 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 101.11 | 102.53 |  | 101.11 | 102.53
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60.14 | 60.14 | 33.6 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.88 | 5.88 | 16.8 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 8946 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un | UN | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 8.06 | 8.06 | 16.8 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 74.04.85 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM | UN | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 1.25
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.43 | 6.01 | 0.2818 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.1 | 7.94 | 0.2818 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 054 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.74 | 21.9 |  | 20.74 | 21.9
SINAPI-I | 21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 10.33 | 10.33 | 1.05 | 9,84 | 9,84
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.11 | 4.53 | 0.25 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 7.04 | 0.25 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 055 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30.29 | 31.45 |  | 30.29 | 31.45
SINAPI-I | 21135 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 19.88 | 19.88 | 1.05 | 18,94 | 18,94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.11 | 4.53 | 0.25 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 7.04 | 0.25 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 056 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18.41 | 19.57 |  | 18.41 | 19.57
SINAPI-I | 21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 8 | 8 | 1.05 | 7,62 | 7,62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.11 | 4.53 | 0.25 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 7.04 | 0.25 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 057 | LUMINÁRIA ESPETO EMBUTIR PISO 4,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57.83 | 62.34 |  | 57.83 | 62.34
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.6 | 25.25 | 0.896 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.27 | 19.13 | 0.896 | 19,28 | 21,36
COTAÇÃO | 004616 | LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX | UN | 17.96 | 17.96 | 1 | 17.96 | 17.96
COMPOSIÇÃO | 058 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 44.41 | 45.31 |  | 44.41 | 45.31
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.51 | 5.04 | 0.179 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 3.82 | 0.179 | 19,28 | 21,36
COTAÇÃO | 036524 | FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V), 12V 5A | UN | 36.45 | 36.45 | 1 | 36.45 | 36.45
COMPOSIÇÃO | 059 | LÂMPADA LED RGB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27.48 | 28.38 |  | 27.48 | 28.38
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.51 | 5.04 | 0.179 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 3.82 | 0.179 | 19,28 | 21,36
COTAÇÃO | 000662 | LAMPADA LED PAR16 OSRAM 4.8W 350 LUMENS | UN | 19.52 | 19.52 | 1 | 19.52 | 19.52
COMPOSIÇÃO | 060 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47.3 | 47.93 |  | 47.3 | 47.93
SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 41.8 | 41.8 | 1 | 41,80 | 41,80
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 1.47 | 0.069 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.17 | 4.66 | 0.1655 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 061 | PLUGUE RJ45 (CM8v) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4.48 | 4.59 |  | 4.48 | 4.59
SINAPI-I | 39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 3.46 | 3.46 | 1 | 3,46 | 3,46
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 0.49 | 0.023 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 0.64 | 0.023 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 062 | SWITCH (10/100 BASE TX - 10/100/1000 BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC | UN | 1379.13 | 1391.73 |  | 1379.13 | 1391.73
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.2 | 53.4 | 2.5 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 63.07 | 70.47 | 2.5 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 11481 | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un | UN | 1267.86 | 1267.86 | 1 | 1267.86 | 1267.86
COMPOSIÇÃO | 063 | Bandeja fixação 4 pontos 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 172.7 | 173.71 |  | 172.7 | 173.71
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.85 | 4.27 | 0.2 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.04 | 5.63 | 0.2 | 25,23 | 28,19
SINAPI-I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.58 | 0.58 | 2 | 0,29 | 0,29
COTAÇÃO | 11098 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un | UN | 163.23 | 163.23 | 1 | 163.23 | 163.23
COMPOSIÇÃO | 064 | Calha de tomadas 12 tomadas 2P+T, 10A - 1U | UN | 108.34 | 108.84 |  | 108.34 | 108.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 2.13 | 0.1 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.52 | 2.81 | 0.1 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | P.13.000.030527 | Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha | UN | 103.9 | 103.9 | 1 | 103.9 | 103.9
COMPOSIÇÃO | 065 | Guia de cabos aberto 1U | UN | 27.49 | 28.5 |  | 27.49 | 28.5
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.85 | 4.27 | 0.2 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.04 | 5.63 | 0.2 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 1089 | Guia de cabos fechado 19" 1U Guia de cabos fechado 19"1U un | UN | 18.6 | 18.6 | 1 | 18.6 | 18.6
COMPOSIÇÃO | 066 | GRAVADOR DIG. DE VIDEO NVD 3332 (NVR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3147.91 | 3173.11 |  | 3147.91 | 3173.11
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96.4 | 106.8 | 5 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.15 | 140.95 | 5 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | COT003 | GRAVADOR DIG. DE VIDEO NVD 3332 (NVR) | UN | 2925.36 | 2925.36 | 1 | 2925.36 | 2925.36
COMPOSIÇÃO | 067 | Unidade de ventilação de teto Kit 2 ventiladores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 218.76 | 219.26 |  | 218.76 | 219.26
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 2.13 | 0.1 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.52 | 2.81 | 0.1 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 012064 | RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE | UN | 214.32 | 214.32 | 1 | 214.32 | 214.32
COMPOSIÇÃO | 068 | CONECTOR SC FIBRA ÓPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 107.35 | 107.85 |  | 107.35 | 107.85
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 2.13 | 0.1 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.52 | 2.81 | 0.1 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 10249 | Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm un | UN | 102.91 | 102.91 | 1 | 102.91 | 102.91
COMPOSIÇÃO | 069 | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 932.99 | 938.03 |  | 932.99 | 938.03
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.28 | 21.36 | 1 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.23 | 28.19 | 1 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | P.17.000.042522 | Distribuidor interno óptico para 1 U 24 fibras (DIO) B48, para montagem em rack 19"/ 23" | UN | 755.79 | 755.79 | 1 | 755.79 | 755.79
COTAÇÃO | P.17.000.042523 | Adaptador, modelo MM (62,5) SC-SPC, MM (62,5) LC-SPC ou MM (62,5) ST-ST-SPC ou equivalente, para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48 | UN | 132.69 | 132.69 | 1 | 132.69 | 132.69
COMPOSIÇÃO | 070 | DIO 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1032.48 | 1035 |  | 1032.48 | 1035
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.64 | 10.68 | 0.5 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.61 | 14.09 | 0.5 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 12167 | Distribuidor interno óptico - D.I.O un | UN | 1010.23 | 1010.23 | 1 | 1010.23 | 1010.23
COMPOSIÇÃO | 071 | Extensão ótica MM 2 fibras - Conetor SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 170.02 | 171.28 |  | 170.02 | 171.28
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.82 | 5.34 | 0.25 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 7.04 | 0.25 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 000880 | FIBRA OPTICA - EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM3 10GIGABIT LC-UPC 1.5M D0.9 FURUKAWA | UN | 158.9 | 158.9 | 1 | 158.9 | 158.9
COMPOSIÇÃO | 072 | Condulete alum. encaixe tipo LL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29.03 | 30.99 |  | 29.03 | 30.99
SINAPI-I | 2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 11.35 | 11.35 | 1 | 11,35 | 11,35
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.32 | 0.32 | 2 | 0,16 | 0,16
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.52 | 8.33 | 0.3902 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.84 | 10.99 | 0.3902 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 074 | CAIXA DE PASSAGEM Aço pintada (ref Lukbox) 200x200x100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46.1 | 47.86 |  | 46.1 | 47.86
SINAPI-I | 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 30.53 | 30.53 | 1 | 30,53 | 30,53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.74 | 7.47 | 0.35 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.83 | 9.86 | 0.35 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 075 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1230 B G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 448.32 | 458.4 |  | 448.32 | 458.4
COTAÇÃO | COT001 | CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1230 B G4 | UN | 359.3 | 359.3 | 1 | 359.3 | 359.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.56 | 42.72 | 2 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50.46 | 56.38 | 2 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 076 | CAMERA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA 2MP FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5866.22 | 5876.3 |  | 5866.22 | 5876.3
COTAÇÃO | COT002 | CAMERA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA 2MP FULL HD | UN | 5777.2 | 5777.2 | 1 | 5777.2 | 5777.2
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.56 | 42.72 | 2 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50.46 | 56.38 | 2 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 077 | Access point - 2,4/5GHz - raio 15 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1155.4 | 1175.56 |  | 1155.4 | 1175.56
COTAÇÃO | P.17.000.031477 | Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente | UN | 977.36 | 977.36 | 1 | 977.36 | 977.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77.12 | 85.44 | 4 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100.92 | 112.76 | 4 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 078 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116.72 | 118.66 |  | 116.72 | 118.66
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60.14 | 60.14 | 33.6 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.88 | 5.88 | 16.8 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 3997 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un | UN | 15.9 | 15.9 | 1 | 15.9 | 15.9
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 8.06 | 8.06 | 16.8 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 74.04.87 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM | UN | 9.68 | 9.68 | 4 | 2.42 | 2.42
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.39 | 8.19 | 0.3835 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.67 | 10.81 | 0.3835 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 080 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100.83 | 102.12 |  | 100.83 | 102.12
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60.14 | 60.14 | 33.6 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.88 | 5.88 | 16.8 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 8.06 | 8.06 | 16.8 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 74.04.87 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM | UN | 9.68 | 9.68 | 4 | 2.42 | 2.42
COTAÇÃO | 4032 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un | UN | 5.7 | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.7
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.92 | 5.46 | 0.2557 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.45 | 7.2 | 0.2557 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 079 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 78.42 | 79.78 |  | 78.42 | 79.78
COTAÇÃO | 860 | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m | M | 19.31 | 19.31 | 0.982 | 19.67 | 19.67
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.64 | 1.81 | 0.0852 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.14 | 2.4 | 0.0852 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 21.73 | 22.23 | 1 | 21,73 | 22,23
COMPOSIÇÃO | 080 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33.6 | 34.03 | 0.3333 | 100.83 | 102.12
COMPOSIÇÃO | 082 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 98.51 | 99.63 |  | 98.51 | 99.63
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 60.14 | 60.14 | 33.6 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.88 | 5.88 | 16.8 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 8.06 | 8.06 | 16.8 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 13366 | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) un | UN | 12.04 | 12.04 | 4 | 3.01 | 3.01
COTAÇÃO | 9189 | Emenda interna 75 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (valemam ou similar) Emenda interna 75 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (valemam ou similar) un | UN | 2.53 | 2.53 | 1 | 2.53 | 2.53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.27 | 4.73 | 0.2218 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.59 | 6.25 | 0.2218 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 081 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 77.7 | 78.94 |  | 77.7 | 78.94
COTAÇÃO | 858 | Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 300 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) un | UN | 19.89 | 19.89 | 0.3273 | 60.8 | 60.8
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.42 | 1.57 | 0.0739 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.86 | 2.08 | 0.0739 | 25,23 | 28,19
SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 21.73 | 22.23 | 1 | 21,73 | 22,23
COMPOSIÇÃO | 082 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32.8 | 33.17 | 0.333 | 98.51 | 99.63
COMPOSIÇÃO | 083 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 187.69 | 190.27 |  | 187.69 | 190.27
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 90.21 | 90.21 | 50.4 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8.82 | 8.82 | 25.2 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 12.09 | 12.09 | 25.2 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 74.04.87 | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM | UN | 14.52 | 14.52 | 6 | 2.42 | 2.42
COTAÇÃO | 4095 | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un | UN | 39.3 | 39.3 | 1 | 39.3 | 39.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.85 | 10.92 | 0.5113 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.9 | 14.41 | 0.5113 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 084 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 179.67 | 181.9 |  | 179.67 | 181.9
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 90.21 | 90.21 | 50.4 | 1,79 | 1,79
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8.82 | 8.82 | 25.2 | 0,35 | 0,35
COTAÇÃO | 003563 | PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" | UN | 12.09 | 12.09 | 25.2 | 0.48 | 0.48
COTAÇÃO | 13366 | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) un | UN | 18.06 | 18.06 | 6 | 3.01 | 3.01
COTAÇÃO | 9768 | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un | UN | 30.75 | 30.75 | 1 | 30.75 | 30.75
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 9.47 | 0.4436 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.19 | 12.5 | 0.4436 | 25,23 | 28,19
COMPOSIÇÃO | 085 | Gabinete 19" - porta acrílico cristal 24U x 570mm | UN | 1529.52 | 1549.52 |  | 1529.52 | 1549.52
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.2 | 53.4 | 2.5 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.15 | 140.95 | 5 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | P.17.000.090899 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm, porta com visor em acrílico/vidro; ref. Bihouse Racks, APL Racks, Pier Telecom ou equivalente | UN | 1355.17 | 1355.17 | 1 | 1355.17 | 1355.17
COMPOSIÇÃO | 086 | Gabinete 19" - porta acrílico cristal 36U x 570mm | UN | 2820.65 | 2840.65 |  | 2820.65 | 2840.65
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.2 | 53.4 | 2.5 | 19,28 | 21,36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.15 | 140.95 | 5 | 25,23 | 28,19
COTAÇÃO | 3952 | RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S | UN | 2646.3 | 2646.3 | 1 | 2646.3 | 2646.3
COMPOSIÇÃO | 087 | Caixa subterrânea p/ telefonia C1 (C=300, L=140, A=180)cm EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3336.53 | 3376.81 |  | 3336.53 | 3376.81
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 22.55 | 23.06 | 0.1767 | 127,63 | 130,51
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 19.04 | 20.07 | 0.36 | 52,89 | 55,77
SINAPI-I | 43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | 2593.68 | 2593.68 | 3 | 864,56 | 864,56
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.87 | 8.77 | 0.348 | 22,63 | 25,22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 4.96 | 0.2736 | 16,46 | 18,14
SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 560.13 | 593.86 | 0.2541 | 2.204,39 | 2.337,12
SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 128.76 | 132.41 | 0.507 | 253,98 | 261,17